## СМГ
|  |  |  | Скрыть после заполнения |  |  | По состоянию на |  |  |  | 2014-05-30 |  |  | <=41789 |  | <41789
№ п/п | Линейные сооружения и виды работ | Ед. изм. | Объём всего | Выполнено по состоянию на 1.11.13 | Остаток по состоянию на 1.11.13 | Длительность | Срок завершения строительства |  | С начала строительства с накоплением |  |  |  | Факт за сутки | Причины отставания, краткие мероприятия | План/ факт |  |  |  | Ноябрь 2013 | [32 empty] | Декабрь 20123 | [33 empty] | Январь 2014 | [33 empty] | Февраль 2014 | [30 empty] | Март 2014 | [33 empty] | Апрель 2014 | [29 empty] | Май 2014 | [33 empty] | 2014-06-01 | [32 empty] | Июль 2014 | [33 empty] | Август 2014
[16 empty] | НОЯБРЬ с накоплением |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 2013-11-03 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-23 | 2013-11-24 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2013-11-30 | ДЕКАБРЬ с накоплением |  |  | 2013-12-01 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 2013-12-07 | 2013-12-08 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | Январь с накоплением |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2014-01-05 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | ФЕВРАЛЬ с накоплением |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 | 2014-02-03 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-22 | 2014-02-23 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | МАРТ с накоплением |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-08 | 2014-03-09 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-29 | 2014-03-30 | 2014-03-31 | АПРЕЛЬ с накоплением |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-19 | 2014-04-20 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-04-26 | 2014-04-27 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | МАЙ с накоплением |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-18 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | Июнь с накоплением |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-07 | 2014-06-08 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-14 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-21 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-06-29 | 2014-06-30 | Июль с накоплением |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-12 | 2014-07-13 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | Август с накоплением |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31
[7 empty] | Начало | Оконч. | План | Факт | % выполнения плана | % завершения всего |  |  |  | план | факт | % выполнения плана | [30 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана | [28 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана | [30 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана | [30 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана
1 | Линейная часть 0-47,818 км Субподрядчик8 |  |  |  |  | 392 дней | Пн 15.04.13 | Пн 07.04.14
1.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 10466 | 6066 | 4400 | 301 дней | Пн 15.04.13 | Ср 12.02.14 | 10466 | 10466 | 100% | 100% | 0 |  | план | 90 | 73 | 81.11% | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 15 | #DIV/0! | [31 empty] | 2285 | 45 | 1.969% |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1025 | 2690 | 262.4% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5 | [15 empty] | 0 | 1577 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [9 empty] | 7 |  |  | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 |  |  | 6 | 5 |  |  | 8 |  |  | 7 | 5 | [8 empty] | 2013-12-25: 4; 2013-12-26: 4; 2013-12-27: 7 | [11 empty] | 5 | [10 empty] | 1 | 3 | [8 empty] | 36 |  |  |  |  | 50 | 40 |  | 80 | 224 | 113 | 90 |  | 141 | 104 | 114 | 154 | 29 | 47 | 221 | 248 | 83 |  | 57 |  | 30 | 75 | 61 | 192 | 92 | 23 | 223 | 199 |  |  |  | 296 | 214 | 153 | 54 | 17 | 114 | 132 | 25 | 68 | 16 | 84 | 51 | 28 | 13 | 18 | 35 | 16 | 56 | 17 | 23 | 31 | 16 | 22 | 0 | 18 | 34 | 26
1.2 | Монтаж оголовков, ростверков | шт. | 5218 | 1081 | 4137 | 308 дней | Пн 22.04.13 | Пн 17.02.14 | 5218 | 5218 | 100% | 100% | 0 |  | план | 110 | 112 | 101.8% | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 83 | 13.83% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 2270 | 794 | 34.98% |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1157 | 1643 | 142% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | [16 empty] | 0 | 1505 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [16 empty] | 5 | 5 | 6 | 20 |  |  | 16 | 14 |  |  |  |  | 8 |  | 5 |  | 33 |  |  |  | 2013-12-04: 31; 2013-12-06: 21; 2013-12-13: 4; 2013-12-14: 4; 2013-12-15: 6; 2013-12-16: 4; 2013-12-20: 2; 2013-12-21: 2; 2013-12-22: 2; 2013-12-23: 3; 2013-12-24: 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32 | 57 | 68 | 85 | 60 | 48 | 68 | 37 | 64 | 58 | 56 | 45 |  | 50 | 50 |  |  |  | 47 | 50 | 45 | 63 | 55 | 47 | 51 | 37 | 40 | 65 | 37 | 64 | 56 | 60 | 55 | 52 | 54 | 74 | 68 | 83 | 79 | 56 | 56 | 58 | 72 | 64 | 71 | 84 |  |  |  | 85 | 62 | 70 | 86 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 95 | 98 | 60 | 60 | 40 | 30 | 46 | 29 | 44 | 51 | 47 | 22 | 32 | 15 | 27 | 46 | 39 | 60
1.3 | Очистка, огрунтовка, покраска опор | шт. | 5218 |  | 5218 | 63 | 2014-02-24 | Пн 28.04.14 | 5230 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 250 | 0 | 0% | [23 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2880 | 0 | 0% | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2100 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
1.4 | Монтаж скользящих опор | шт. | 5361 | 626 | 4735 | 336 дней | Пн 06.05.13 | 2014-04-03 | 4834.45 | 5361 | 110.9% | 100% | 0 |  | план | 225 | 302 | 134.2% | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 420 | 546 | 130% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 981.45 | 576 | 58.69% |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 1176 | 1802 | 153.2% | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1302 | 1509 | 115.9% | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 104 | 0 | 0% | 40 | 40 | 24 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [8 empty] | 2 | 9 |  |  |  | 14 | 19 | 4 | 9 | 4 | 16 | 7 | 30 | 14 | 25 | 23 | 6 | 40 | 25 | 10 | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 20 | 40 |  | 40 |  | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 6 | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 9 | 10 | 16 | 15 | 12 | 23 | 24 | 22 | 30 | 30 | 36 | 31 | 24 | 28 | 32 | 25 | 28 | 20 |  | 40 | 22 |  |  |  | 37 | 40 | 38 | 35 | 40 | 50 | 63 | 42 | 45 | 64 | 42 | 48 | 70 | 62 | 89 | 46 | 62 | 113 | 76 | 77 | 87 | 81 | 56 | 58 | 93 | 96 | 99 | 93 |  |  |  | 89 | 62 | 75 | 82 | 70 | 78 | 75 | 87 | 82 | 60 | 89 | 90 | 110 | 105 | 65 | 53 | 40 | 31 | 20 | 32 | 28 | 19 | 20 | 10 | 12 | 15 | 10
1.5 | Монтаж неподвижных опор | шт. | 191 | 19 | 172 | 336 дней | Пн 06.05.13 | Сб 08.03.14 | 191 | 191 | 100% | 100% | 0 |  | план | 12 | 10 | 83.33% | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 15 | 17 | 113.3% | [31 empty] | 42 | 15 | 35.71% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 63 | 146.5% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | 67 | 124.1% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: 2013-12-01 to 2013-12-31
[15 empty] | факт | [12 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [43 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | bar: 2013-12-01; 2013-12-05 to 2013-12-11; 2013-12-13; 2013-12-16 to 2013-12-20; 2013-12-25; 2013-12-28; 2013-12-30
1.6 | Монтаж трубопровода в линию на опорах | км | 51.18 | 4.94 | 46.24 | 343 дней | Пн 06.05.13 | Пн 07.04.14 | 51.18 | 51.18 | 100% | 100% | 0 | Не достаточно персонала | план | 1.6605 | 2.521 | 151.8% | [5 empty] | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 3.0996 | 2.95 | 95.17% | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0 | 10.8517 | 3.997 | 36.83% |  |  | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.4095 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 12.801 | 16.824 | 131.4% | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45864 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 13.9639 | 18.112 | 129.7% | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 3.1531 | 1.836 | 58.23% | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | 0.45045 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.052 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.157 | 0.142 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |  |  |  | 0.14 | 0.08 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0,13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.072 | 0.12 | 0.08 | 0.174 | 0.166 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.223 | 0.174 | 0.166 | 0.115 | 0.193 | 0.165 | 0.14 | 0.11 |  | 0.115 | 0.124 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.376 | 0.364 | 0.372 | 0.524 | 0.624 | 0.556 | 0.592 | 0.686 | 0.51 | 0.671 | 0.733 | 0.727 | 0.698 | 0.631 | 0.366 | 0.765 | 0.759 | 0.724 | 0.741 | 0.697 | 0.652 | 0.714 | 0.72 | 0.714 | 0.75 | 0.758 |  |  |  | 0.74 | 0.754 | 0.736 | 0.776 | 0.739 | 0.761 | 0.822 | 0.805 | 0.664 | 0.402 | 0.873 | 0.855 | 0.88 | 0.889 | 0.25 | 0.506 | 0.317 | 0.331 | 0.348 | 0.425 | 0.513 | 0.349 | 0.315 | 0.12 | 0.446 | 0.526 | 0.88 | 1.31 | 0.52 | 0.18 | 0.08 |  |  |  | 0.07 | 0.04 | 0.2 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.027 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.012 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.14
1.7 | Сварка трубопровода, в том числе в линию, компенсаторы на стеллаже | стык | 6930 | 1311 | 5619 | 343 дней | Пн 06.05.13 | Пн 07.04.14 | 6930 | 6930 | 100% | 100% | 0 |  | план | 225 | 272 | 120.9% | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 420 | 369 | 87.86% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 1325 | 408 | 30.79% |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1563 | 1519 | 97.18% | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1705 | 2515 | 147.5% | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 385 | 536 | 139.2% | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [7 empty] | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 12 | 14 | 19 | 4 | 9 | 4 | 15 | 14 | 14 | 19 | 19 | 16 | 8 | 13 | 14 | 10 | 8 |  | 12 | 5 | 24 |  |  |  | 13 | 8 | 8 | 13 | 7 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | [5 empty] | 12 | 15 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 21 | 15 | 16 | 11 |  | 10 | 15 |  |  |  | 21 | 21 | 32 | 30 | 30 | 34 | 46 | 46 | 42 | 58 | 50 | 63 | 70 | 70 | 66 | 50 | 34 | 69 | 66 | 63 | 69 | 66 | 63 | 71 | 69 | 71 | 74 | 75 |  |  |  | 74 | 73 | 77 | 77 | 75 | 74 | 90 | 88 | 74 | 44 | 97 | 91 | 90 | 90 | 59 | 59 | 41 | 44 | 36 | 49 | 56 | 55 | 45 | 13 | 67 | 63 | 243 | 261 | 124 | 112 | 74 |  |  |  | 52 | 58 | 72 | 39 | 51 | 34 | 42 | 18 | 0 | 3 | 12 | 16 | 16 | 17 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 |  | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12
1.8 | Монтаж задвижек ДУ 200 | шт. | 24 | 0 | 24 | 50 дней? | Пн 20.01.14 | Вт 11.03.14 | 24 | 24 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [19 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 8 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 11 | 11 | 100% |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 13 | 650% |  |  | 1 | 1 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [151 empty] | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1
1.9 | Монтаж задвижек ДУ 50 | шт. | 48 | 0 | 48 | 50 дней? | Пн 23.12.13 | Вт 11.02.14 | 48 | 48 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 8 | 0 | 0% | [19 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 16 | 0 | 0% |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 20 | 0 | 0% |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | 48 | 1200% |  |  | 2 | 2 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 4 | 11 | 2 |  | 4 | 4
1.10 | Изоляция стыков | шт. | 6930 | 0 | 6930 | 80 дней | 2014-01-20 | 2014-04-10 | 6930 | 739 | 10.66% | 10.66% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1014 | 0 | 0% | [19 empty] | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2424 | 0 | 0% | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2692 | 491 | 18.24% | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 80 | 80 | 800 | 248 | 31% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [21 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [149 empty] | 5 | 25 | 26 | 32 | 40 | 60 | 54 |  |  |  |  | 40 | 50 | 28 | 54 | 57 | 20 | [19 empty] | 61 | 18 | 16 |  |  |  |  | 20 | 18 | 20 | 20 | 23 | 17 | 35 |  |  |  | 23 | [13 empty] | 20 |  | 10 | 32 | 25 | 27 | 23 |  | 38 | 36 | 55 | 22 | 17 | 26 | 28 | 32
1.11 | Знаки линейные | шт. | 74 | 0 | 74 | 50 дней | Пн 10.03.14 | Вт 01.04.14 | 74 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 74 | 0 | 0% | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
1.1 | Линейная часть 47,818-95,65 км Субподрядчик9 |  |  |  |  | 137 | Пн 23.12.13 | Пт 09.05.14 |  |  |  |  | 0 | [69 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Монтаж оголовков, ростверков | шт. | 5248 | 150 | 5098 | 60 дней? | Вс 12.01.14 | Чт 13.03.14 | 5410 | 5248 | 97.01% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1460 | 607 | 41.58% | [11 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2800 | 2037 | 72.75% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 2454 | 245.4% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [81 empty] | 0 | 23 | 36 | 40 | 45 | 54 | 60 | 26 | 41 | 46 | 40 | 46 | 60 |  | 30 | 40 |  |  | 20 |  |  |  |  | 75 | 78 | 80 | 135 | 50 | 84 | 60 | 65 | 85 | 94 | 83 | 82 | 72 | 57 | 99 | 90 | 92 |  | 77 | 11 | 100 | 31 | 11 | 58 | 120 | 90 | 91 | 67 |  |  |  | 143 | 113 | 80 | 117 | 136 | 164 | 39 | 136 | 65 | 59 | 116 | 60 | 44 | 48 | 45 | 45 | 28 | 39 | 42 | 54 | 34 | 55 | 55 | 10 | 43 | 25 | 165 | 218 | 264 | 12
1.1.2 | Очистка, огрунтовка, покраска опор | шт. | 5248 |  | 5248 | 60 дней | Сб 01.02.14 | 2014-04-24 | 5148 | 30 | 0.5828% | 0.5716% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 160 | 30 | 18.75% | [24 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 2880 | 0 | 0% | 40 | 40 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2108 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [105 empty] | 30 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Монтаж скользящих опор | шт. | 5042 | 140 | 4902 | 60 дней | Вс 12.01.14 | Чт 13.03.14 | 5042 | 5042 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 857.4 | 545 | 63.56% | [11 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 1593 | 1957 | 122.8% | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1829 | 2397 | 131.1% | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 693.12 | 3 | 0.4328% | 59.04 | 59.04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59.04 | 29 | 29 | 29 | 29 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [81 empty] | 0 | 22 | 0 | 40 | 44 | 54 | 58 | 23 | 40 | 44 | 40 | 45 | 58 |  | 20 | 38 |  |  | 19 |  |  |  |  | 70 | 75 | 67 | 77 | 50 | 84 | 68 | 64 | 82 | 89 | 80 | 90 | 70 | 54 | 99 | 90 | 92 |  | 77 | 11 | 100 | 31 | 11 | 58 | 120 | 90 | 91 | 67 |  |  |  | 188 | 97 | 67 | 117 | 87 | 164 | 109 | 136 | 65 | 59 | 116 | 60 | 44 | 48 | 45 | 45 | 28 | 39 | 42 | 54 | 25 | 44 | 22 | 4 | 41 | 16 | 55 | 263 | 257 | 18 | 42 |  |  |  | 3
1.1.4 | Монтаж неподвижных опор | шт. | 196 |  | 196 | 60 дней? | Чт 06.02.14 | Пн 07.04.14 | 196 | 196 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 33 | 20 | 60.61% | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 80 | 135.6% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 71 | 91 | 128.2% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 5 | 15.15% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [82 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |  | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1
1.1.5 | Монтаж трубопровода в линию на опорах | км | 51.18 | 1.3 | 49.88 | 90 дней | Ср 15.01.14 | Вт 15.04.14 | 51.18 | 51.1788 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 8.6346 | 4.9246 | 57.03% | [11 empty] | 0.2214 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 15.9404 | 25.8677 | 162.3% | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 |  | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.59 | 17.7088 | 18.5865 | 105% | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 7.6752 | 0.5 | 6.514% | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [81 empty] | 0 | 0.0936 | 0.105 | 0.179 | 0.432 | 0.407 | 0.589 | 0.705 | 0.77 | 0.444 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0.2 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.68 | 0.875 | 1.217 | 1.244 | 1.095 | 1.221 | 1.211 | 1.198 | 1.171 | 1.018 | 0.8827 | 1.193 | 1.314 | 1.465 |  | 0.797 | 0.097 | 1.193 | 1.409 | 0.872 | 0.943 | 0.947 | 0.936 | 1.009 | 0.67 |  |  |  | 1.36 | 1.236 | 0.38 | 0.82 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 0.33 | 0.461 | 0.42 | 0.41 | 0.24 | 0.408 | 0.565 | 0.594 | 0.56 | 0.19 | 0.36 | 0.16 | 0.54 | 0.33 | 0.39 | 0.01 | 0.1725 | 0.08 | 0.05 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.1
1.1.6 | Сварка трубопровода, в том числе в линию, компенсаторы на стеллаже | стык | 6252 | 155 | 6097 | 90 дней | Ср 15.01.14 | Вт 15.04.14 | 6252 | 6252 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1170 | 542 | 46.32% | [11 empty] | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2160 | 2588 | 119.8% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2480 | 2527 | 101.9% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1040 | 440 | 42.31% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [81 empty] | 3 | 7 | 9 | 21 | 50 | 38 | 58 | 81 | 92 | 67 | 31 | 41 | 0 |  | 17 | 12 |  |  | 15 |  |  |  |  | 45 | 52 | 45 | 64 | 81 | 111 | 111 | 101 | 107 | 113 | 109 | 110 | 89 | 86 | 127 | 139 | 142 |  | 84 | 9 | 130 | 146 | 104 | 104 | 104 | 97 | 99 | 79 |  |  |  | 110 | 103 | 45 | 80 | 87 | 119 | 119 | 131 | 121 | 62 | 90 | 74 | 63 | 49 | 40 | 41 | 29 | 44 | 65 | 65 | 59 | 64 | 40 | 16 | 59 | 42 | 176 | 242 | 118 | 107 | 67 |  |  |  | 52 | 81 | 46 | 52 | 21 | 38 | 41 | 9 | 0 | 5 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 |  | 21
1.1.7 | Монтаж задвижек ДУ 200 | шт. | 26 | 0 | 26 | 74 дней | Пн 20.01.14 | Пт 04.04.14 | 26 | 26 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [19 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 8 | 2 | 25% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 10 | 7 | 70% |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 17 | 425% |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [106 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |  | 3
1.1.8 | Монтаж задвижек ДУ 50 | шт. | 48 | 0 | 48 | 91 дней | Ср 22.01.14 | Ср 23.04.14 | 48 | 48 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 8 | 0 | 0% | [19 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 16 | 4 | 25% |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 20 | 14 | 70% |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | 30 | 750% |  |  | 2 | 2 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [106 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 6 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2
1.1.9 | Изоляция стыков | шт. | 6252 | 0 | 6252 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 6850 | 5619 | 82.03% | 89.88% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 370 | 0 | 0% | [21 empty] | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2160 | 0 | 0% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 2480 | 2923 | 117.9% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1840 | 2264 | 123% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [104 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 75 | 67 | 220 | 276 | 277 | 280 | 280 | 280 | 250 | 85 | 60 | 62 |  | 72 | 95 | 64 | 32 | 41 | 94 |  | 90 | 96 | 62 |  |  |  | 66 |  | 42 | 32 |  | 35 | 124 | 138 | 0 | 15 | 35 | 90 | 112 | 60 | 119 | 35 | 69 | 115 | 135 | 127 | 44 | 89 | 57 | 141 | 60 | 145 | 118 | 129 | 72 | 60 |  |  |  | 127 | 167 | 81 | 34 | 102 | 87 | 76 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | 85 | 112 |  | 25
1.1.10 | Знаки линейные | шт. | 75 | 0 | 75 | 53 дней | Пн 17.03.14 | Пт 09.05.14 | 75 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 45 | 0 | 0% | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2 | Переходы через водные преграды | шт | 21 | 1 | 20 | 137,63 дней? | Пн 23.12.13 | Сб 10.05.14 | 21 | 21 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
| Субподрядчик10 | шт | 12 | 1 | 11 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.1 | ПР1 ПК15+47 р.Пяседеяха | шт | 1 | 0 | 1 | 18 дней | Пн 06.01.14 | Пт 24.01.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.1.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 6 | 6 | 0 | 2 дней | Пн 06.01.14 | Ср 08.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.1.2 | Монтаж опор | шт | 6 | 0 | 6 | 2 дней | Ср 08.01.14 | Пт 10.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 2 | 33.33% | [7 empty] | 3 | 3 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [72 empty] | 2 | [90 empty] | 4
2.1.3 | Монтаж перехода | тн | 11 | 0 | 11 | 6 дней | Пт 10.01.14 | Чт 16.01.14 | 11 | 11 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 11 | 8.786 | 79.87% | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 2.214 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [72 empty] | 4.28 | [17 empty] | 4.506 | [72 empty] | 2.214
2.1.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 174.2472 |  | 174.2472 | 8 дней | Чт 16.01.14 | Пт 24.01.14 | 174.2 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 174.2 | 0 | 0% | [15 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.2 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.2 | ПР2 ПК52+97 р.Ярапензя | шт | 1 | 1 | 0 | 4 дней? | Пн 23.12.13 | Пт 27.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.2.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 | 4 | 0 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.2.2 | Монтаж опор | шт | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.2.3 | Монтаж перехода | тн | 5.139 | 5.139 | 0 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 5.139 | 5.139 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.2.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 80.69 | 80.69 | 0 | 4 дней | Пн 23.12.13 | Пт 27.12.13 | 80.69 | 80.69 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.3 | ПР3 ПК104+86 р.Сетная | шт | 1 |  | 1 | 21 дней | Ср 08.01.14 | Ср 29.01.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.3.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 | 4 | 0 | 2 дней | Ср 08.01.14 | Пт 10.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [7 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.3.2 | Монтаж опор | шт. | 6 |  | 6 | 2 дней | Чт 16.01.14 | Сб 18.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [15 empty] | 3 | 3 | [14 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [131 empty] | 2 | [19 empty] | 4
2.3.3 | Монтаж перехода | тн | 6.3 |  | 6.3 | 3 дней | Сб 18.01.14 | Вт 21.01.14 | 6.3 | 6.3 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.3 | 0 | 0% | [17 empty] | 2 | 2 | 2.3 | [11 empty] | 0 | 4.9 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 1.4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [131 empty] | 4.9 | [31 empty] | 1.4
2.3.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 98.7714 |  | 98.7714 | 5 дней | Пт 24.01.14 | Ср 29.01.14 | 98.77 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 98.77 | 0 | 0% | [23 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.77 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.4 | ПР4 ПК153+21 р.Верх. Паютаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 28 дней? | Пт 10.01.14 | Пт 07.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.4.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 12 | 6 | 6 | 2 дней | Пт 10.01.14 | Вс 12.01.14 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [9 empty] | 3 | 3 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 6
2.4.2 | Монтаж опор | шт | 5 |  | 5 | 3 дней | Вт 21.01.14 | Пт 24.01.14 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5 | 0 | 0% | [20 empty] | 2 | 2 | 1 | [8 empty] | 0 | 3 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [117 empty] | 3 | [32 empty] | 2
2.4.3 | Монтаж перехода | тн | 11 |  | 11 | 6 дней | Пт 24.01.14 | Чт 30.01.14 | 11 | 11 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 11 | 0 | 0% | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 | 6.7 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [117 empty] | 6.7 | [31 empty] | 4.3
2.4.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 174.2472 |  | 174.2472 | 8 дней | Чт 30.01.14 | Пт 07.02.14 | 174.2 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 44 | 0 | 0% | [29 empty] | 22 | 22 | 130.2 | 0 | 0% | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.2 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.5 | ПР5 ПК199+75 р.Ваннгоцьтарка | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.5.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Вс 12.01.14 | Вт 14.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [11 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 4
2.5.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 1 день? | Чт 30.01.14 | Пт 31.01.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [29 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 2
2.5.3 | Монтаж перехода | тн | 5.1 |  | 5.1 | 3 дней | Пт 31.01.14 | Пн 03.02.14 | 5.1 | 5 | 98.04% | 98.04% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1.1 | 0 | 0% | [30 empty] | 1.1 | 4 | 0 | 0% | 2 | 2 | [26 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 5
2.5.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 80.6922 |  | 80.6922 | 4 дней | Пн 24.03.14 | Пт 28.03.14 | 80.69 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 80.69 | 0 | 0% | [23 empty] | 20 | 20 | 20 | 20.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.6 | ПР6 ПК242+73 р.Лымбанаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.6.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 6 |  | 6 | 2 дней | Вт 14.01.14 | Чт 16.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [13 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 6
2.6.2 | Монтаж опор | шт | 6 |  | 6 | 3 дней | Пн 03.02.14 | Чт 06.02.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% |  |  | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 6
2.6.3 | Монтаж перехода | тн | 11.3 |  | 11.3 | 6 дней | Чт 06.02.14 | Ср 12.02.14 | 11.3 | 11.3 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 11.3 | 0 | 0% | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 11.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 4.8 |  | 6.5
2.6.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 179.3988 |  | 179.3988 | 8 дней | Пт 28.03.14 | Сб 05.04.14 | 179.4 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 88 | 0 | 0% | [27 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 91.4 | 0 | 0% | 22 | 22 | 22 | 25.4 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.7 | ПР7 ПК286+72 р.Пасядаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.7.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Чт 16.01.14 | Сб 18.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [15 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 4
2.7.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 1 день? | Ср 12.02.14 | Чт 13.02.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [30 empty] | 2 | 2 | 0 | 0% | [11 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 2
2.7.3 | Монтаж перехода | тн | 5.2 |  | 5.2 | 3 дней | Чт 13.02.14 | Вс 16.02.14 | 10.4 | 5.1 | 49.04% | 98.08% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.2 | 0 | 0% | [30 empty] | 5.2 | 5.2 | 0 | 0% | [12 empty] | 2 | 2 | 1.2 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 5.1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [172 empty] | 5.1
2.7.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 80.6922 |  | 80.6922 | 4 дней | Сб 05.04.14 | Ср 09.04.14 | 80.69 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 80.69 | 0 | 0% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20.69 | [23 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.8 | ПР8 ПК308+17 приток р.Бол.Нгысындермаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | 1 | [19 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.8.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 6 |  | 6 | 2 дней | Сб 18.01.14 | Пн 20.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [17 empty] | 3 | 3 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [157 empty] | 6
2.8.2 | Монтаж опор | шт | 6 |  | 6 | 2 дней | Вс 16.02.14 | Вт 18.02.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [15 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 6
2.8.3 | Монтаж перехода | м2 | 11.3 |  | 11.3 | 6 дней | Вт 18.02.14 | Пн 24.02.14 | 11.3 | 11.301 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 11.3 | 0 | 0% | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 11.301 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 4.981 | [8 empty] | 6.32
2.8.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 179.3988 |  | 179.3988 | 8 дней | Ср 09.04.14 | Чт 17.04.14 | 179.4 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 179.4 | 0 | 0% | [8 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25.4 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.9 | ПР9 ПК320+19 р.Бол.Нгысындермаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.9.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Пн 20.01.14 | Ср 22.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [19 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [156 empty] | 4
2.9.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 2 дней | Пн 24.02.14 | Ср 26.02.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [23 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 2
2.9.3 | Монтаж перехода | тн | 9.1 |  | 9.1 | 5 дней | Ср 26.02.14 | Пн 03.03.14 | 9.1 | 9.1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [25 empty] | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 0% | 2 | 1.1 | [29 empty] | 0 | 9.1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 9.1
2.9.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 143.9694 |  | 143.9694 | 7 дней | Чт 17.04.14 | Чт 24.04.14 | 143.97 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143.97 | 0 | 0% | [16 empty] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17.97 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.10 | ПР10 ПК354+22 р.Мал.Нгысындермаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [28 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.10.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Ср 22.01.14 | Пт 24.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [21 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [156 empty] | 4
2.10.2 | Монтаж опор | шт. | 5 |  | 5 | 2 дней | Пн 03.03.14 | Ср 05.03.14 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5 | 5 | 100% |  |  | 2 | 3 | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [163 empty] | 5
2.10.3 | Монтаж перехода | тн | 4.8 |  | 4.8 | 3 дней | Ср 05.03.14 | Сб 08.03.14 | 4.8 | 4.8 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 4.8 | 4.8 | 100% |  |  |  |  | 2 | 2 | 0.8 | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [163 empty] | 4.8
2.10.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 73.0134 |  | 73.0134 | 5 дней | Чт 24.04.14 | Вт 29.04.14 | 73 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 73 | 0 | 0% | [23 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.11 | ПР11 ПК400+94 р.Мал.Яраяха | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.11.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Пт 24.01.14 | Вс 26.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [23 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 4
2.11.2 | Монтаж опор | шт. | 5 |  | 5 | 2 дней | Сб 08.03.14 | Пн 10.03.14 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5 | 5 | 100% | [7 empty] | 2 | 3 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [155 empty] | 5
2.11.3 | Монтаж перехода | тн | 5.8 |  | 5.8 | 3 дней | Пн 10.03.14 | Чт 13.03.14 | 5.8 | 5.8 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5.8 | 5.8 | 100% | [9 empty] | 2 | 2 | 1.8 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [155 empty] | 5.8
2.11.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 89.3754 |  | 89.3754 | 5 дней | Вт 29.04.14 | Вс 04.05.14 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 40 | 0 | 0% | [28 empty] | 20 | 20 |  | 0 | #DIV/0! | 20 | 20 | 9.38 | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.12 | ПР12 ПК427+14 р.Яраяха | шт | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [24 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.12.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Пт 31.01.14 | Вс 02.02.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [25 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [158 empty] | 4
2.12.2 | Монтаж опор | шт. | 5 |  | 5 | 2 дней | Чт 13.03.14 | Сб 15.03.14 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5 | 5 | 100% | [12 empty] | 2 | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 5
2.12.3 | Монтаж перехода | тн | 5.7 |  | 5.7 | 3 дней | Сб 15.03.14 | Вт 18.03.14 | 5.7 | 5.7 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5.7 | 5.7 | 100% | [14 empty] | 2 | 2 | 1.7 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 5.7
2.12.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 89.3754 |  | 89.3754 | 6 дней | Вс 04.05.14 | Сб 10.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9.38 | [23 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
| Субподрядчик9 | шт | 9 |  | 9 | 56 дней | Ср 15.01.14 | Ср 12.03.14 | 0 | 9 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.13 | ПР13 ПК517+72 р.Тарнгынесе | шт | 1 | 0 | 1 | 40 дней | Пт 31.01.14 | Ср 12.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.13.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Пт 31.01.14 | Вс 02.02.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [30 empty] | 1 | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 | [26 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 4
2.13.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 2 дней | Пт 28.02.14 | Вс 02.03.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [27 empty] | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | [30 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [170 empty] | 2
2.13.3 | Монтаж перехода | тн | 7.8 |  | 7.8 | 4 дней | Вс 02.03.14 | Чт 06.03.14 | 7.8 | 7.65 | 98.08% | 98.08% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 7.8 | 0 | 0% |  | 2 | 2 | 2 | 1.8 | [26 empty] | 0 | 7.65 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [172 empty] | 7.65
2.13.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 123.0714 |  | 123.0714 | 6 дней | Чт 06.03.14 | Ср 12.03.14 | 123.07 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 123.07 | 0 | 0% | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23.07 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.14 | ПР14 ПК549+25 р.Яртасе | шт | 1 | 0 | 1 | 35 дней | Ср 29.01.14 | Ср 05.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.14.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Ср 29.01.14 | Пт 31.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [28 empty] | 2 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 4
2.14.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 2 дней | Вс 23.02.14 | Вт 25.02.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 2
2.14.3 | Монтаж перехода | тн | 6.5 |  | 6.5 | 3 дней | Вт 25.02.14 | Пт 28.02.14 | 6.3 | 6 | 95.24% | 92.31% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.3 | 0 | 0% | [24 empty] | 2 | 2 | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 6
2.14.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 101.2338 |  | 101.2338 | 5 дней | Пт 28.02.14 | Ср 05.03.14 | 101.23 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 20 | 0 | 0% | [27 empty] | 20 | 81.23 | 0 | 0% | 20 | 20 | 20 | 21.23 | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.15 | ПР15 ПК618+09 р.Макодаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 31 дней | Пн 27.01.14 | Чт 27.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.15.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Пн 27.01.14 | Ср 29.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [26 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 4
2.15.2 | Монтаж опор | шт. | 5 |  | 5 | 3 дней | Пн 17.02.14 | Чт 20.02.14 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5 | 0 | 0% | [16 empty] | 2 | 2 | 1 | [9 empty] | 0 | 5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 5
2.15.3 | Монтаж перехода | тн | 4.7 |  | 4.7 | 3 дней | Чт 20.02.14 | Вс 23.02.14 | 5.7 | 4.2 | 73.68% | 89.36% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.7 | 0 | 0% | [19 empty] | 2 | 2 | 1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 4.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 4.2
2.15.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 72.9972 |  | 72.9972 | 4 дней | Вс 23.02.14 | Чт 27.02.14 | 72.99 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 72.99 | 0 | 0% | [22 empty] | 20 | 20 | 20 | 12.99 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.16 | ПР16 ПК635+60 р.Мадолаваяха | шт | 1 | 0 | 1 | 28 дней | Сб 25.01.14 | Сб 22.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.16.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Сб 25.01.14 | Пн 27.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [24 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 4
2.16.2 | Монтаж опор | шт. | 5 |  | 5 | 3 дней | Вт 11.02.14 | Пт 14.02.14 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5 | 0 | 0% | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 0 | 5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 5
2.16.3 | Монтаж перехода | тн | 6.3 |  | 6.3 | 3 дней | Пт 14.02.14 | Пн 17.02.14 | 6.3 | 6.3 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.3 | 0 | 0% | [13 empty] | 2 | 2 | 2.3 | [12 empty] | 0 | 6.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 6.3
2.16.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 98.7714 |  | 98.7714 | 5 дней | Пн 17.02.14 | Сб 22.02.14 | 98.77 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 98.77 | 0 | 0% | [16 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.77 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.17 | ПР17 ПК662+79 р.Лаптаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 24 дней | Чт 23.01.14 | Вс 16.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.17.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Чт 23.01.14 | Сб 25.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [22 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [151 empty] | 4
2.17.2 | Монтаж опор | шт. | 6 |  | 6 | 2 дней | Чт 06.02.14 | Сб 08.02.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [152 empty] | 6
2.17.3 | Монтаж перехода | тн | 6.2 |  | 6.2 | 3 дней | Сб 08.02.14 | Вт 11.02.14 | 6.2 | 6.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.2 | 0 | 0% | [7 empty] | 2 | 2 | 2.2 | [18 empty] | 0 | 6.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [152 empty] | 6.2
2.17.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 98.7714 |  | 98.7714 | 5 дней | Вт 11.02.14 | Вс 16.02.14 | 98.77 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 98.77 | 0 | 0% | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.77 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.18 | ПР18 ПК709+63 р.Есерататосе | шт | 1 | 0 | 1 | 21 дней | Вт 21.01.14 | Вт 11.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
2.18.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Вт 21.01.14 | Чт 23.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [20 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.18.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 2 дней | Сб 01.02.14 | Пн 03.02.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | [26 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 2
2.18.3 | Монтаж перехода | тн | 6.5 |  | 6.5 | 3 дней | Пн 03.02.14 | Чт 06.02.14 | 6.5 | 6.5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.5 | 0 | 0% |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [23 empty] | 0 | 6.5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 6.5
2.18.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 101.2338 |  | 101.2338 | 5 дней | Чт 06.02.14 | Вт 11.02.14 | 101.23 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 101.23 | 0 | 0% | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.23 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.19 | ПР19 ПК767+35 р.Латаяхя | шт | 1 | 0 | 1 | 18 дней | Вс 19.01.14 | Чт 06.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.19.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Вс 19.01.14 | Вт 21.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 4 | 100% | [18 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.19.2 | Монтаж опор | шт. | 5 |  | 5 | 2 дней | Пн 27.01.14 | Ср 29.01.14 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5 | 0 | 0% | [26 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [157 empty] | 5
2.19.3 | Монтаж перехода | тн | 6.3 |  | 6.3 | 3 дней | Ср 29.01.14 | Сб 01.02.14 | 6.3 | 6.3 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.3 | 0 | 0% | [28 empty] | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 6.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [157 empty] | 6.3
2.19.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 98.7714 |  | 98.7714 | 5 дней | Сб 01.02.14 | Чт 06.02.14 | 99.77 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 99.77 | 0 | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.77 | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.20 | ПР20 ПК868+63 р.Палкуртаяха | шт | 1 | 0 | 1 | 15 дней | Пт 17.01.14 | Сб 01.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.20.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Пт 17.01.14 | Вс 19.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [16 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.20.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 2 дней | Ср 22.01.14 | Пт 24.01.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.20.3 | Монтаж перехода | тн | 6.5 |  | 6.5 | 3 дней | Пт 24.01.14 | Пн 27.01.14 | 6.5 | 6.5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.5 | 0 | 0% | [23 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.20.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 101.2338 |  | 101.2338 | 5 дней | Пн 27.01.14 | Сб 01.02.14 | 101.23 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 101.23 | 0 | 0% | [26 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.23 | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
2.21 | ПР21 ПК905+36 р.Хаевынераяха | шт | 1 | 0 | 1 | 12 дней | Ср 15.01.14 | Пн 27.01.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2.21.1 | Бурение, заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 4 |  | 4 | 2 дней | Ср 15.01.14 | Пт 17.01.14 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 4 | 100% | [13 empty] | 2 | 1 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [82 empty] | 4 | [223 empty] | 2
2.21.2 | Монтаж опор | шт | 2 |  | 2 | 2 дней | Пт 17.01.14 | Вс 19.01.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [16 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [107 empty] | 2 | [199 empty] | 6.5
2.21.3 | Монтаж перехода | м2 | 6.5 |  | 6.5 | 3 дней | Вс 19.01.14 | Ср 22.01.14 | 6.5 | 6.5 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6.5 | 0 | 0% | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 6.5 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [108 empty] | 6.5
2.21.4 | Очистка, огрунтовка, покраска балочных конструкций | м2 | 101.2338 |  | 101.2338 | 5 дней | Ср 22.01.14 | Пн 27.01.14 | 101.23 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 101.23 | 0 | 0% | [21 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.23 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3 | Переходы через автодороги Субподрядчик10 | шт | 3 | 2 | 1 | 125,63 дней? | Пн 18.11.13 | Пн 24.03.14 | 2 | 2 | 100% | 66.67% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
3.1 | Переход ПК 3+17 | шт | 1 | 1 | 0 | 4 дней? | Пн 18.11.13 | Пт 22.11.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
3.1.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 день? | Пн 18.11.13 | Вт 19.11.13 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.1.2 | Монтаж оголовков | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 день? | Пн 18.11.13 | Вт 19.11.13 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.1.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 1.237 | 1.237 | 0 | 3 дней | Пн 18.11.13 | Чт 21.11.13 | 1.237 | 1.237 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.1.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт. | 2 | 2 | 0 | 4 дней | Пн 18.11.13 | Пт 22.11.13 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.2 | Переход ПК 4+70 | шт | 1 | 1 | 0 | 4 дней? | Пн 18.11.13 | Пт 22.11.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
3.2.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 день? | Пн 18.11.13 | Вт 19.11.13 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.2.2 | Монтаж оголовков | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 день? | Пн 18.11.13 | Вт 19.11.13 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.2.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 1.237 | 1.237 | 0 | 3 дней | Пн 18.11.13 | Чт 21.11.13 | 1.237 | 1.237 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.2.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт. | 2 | 2 | 0 | 4 дней | Пн 18.11.13 | Пт 22.11.13 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
3.3 | Переход ПК (а/д на полигон ТБО - нет проектного решения) | шт | 1 | 0 | 1 | 9 дней? | Сб 15.03.14 | Пн 24.03.14 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
3.3.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт. | 2 |  | 2 | 3 дней | Пн 17.03.14 | Чт 20.03.14 | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [192 empty] | 2
3.3.2 | Монтаж оголовков | шт. | 2 |  | 2 | 1 день? | Чт 20.03.14 | Пт 21.03.14 | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [193 empty] | 2
3.3.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 1.237 |  | 1.237 | 1 день | Вс 23.03.14 | Пн 24.03.14 | 0 | 1.1 | #DIV/0! | 88.92% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1.1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [193 empty] | 1.1
3.3.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт. | 2 |  | 2 | 2 дней | Пт 21.03.14 | Вс 23.03.14 | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [193 empty] | 2
4 | Переходы для животных | шт | 27 |  | 27 | 175 дней? | Пн 02.12.13 | Пн 26.05.14 | 0 | 27 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
| Субподрядчик10 | шт | 15 |  | 15 | 96 дней? | Пн 10.02.14 | Сб 17.05.14 | 15 | 15 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
4.1 | Переход ПК33+95 | шт | 1 | 0 | 1 | 19 дней? | Пн 10.02.14 | Сб 01.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.1.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пн 10.02.14 | Ср 12.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [9 empty] | 8 | 8 | 2 | [16 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 18
4.1.2 | Монтаж оголовков | шт. | 18 |  | 18 | 2 дней | Ср 12.02.14 | Пт 14.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [11 empty] | 8 | 8 | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [186 empty] | 8 | 10
4.1.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вт 18.02.14 | Вс 23.02.14 | 13.2 | 12.9 | 97.73% | 97.73% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 12.9 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [186 empty] | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 0.8 | 3.2 | 4
4.1.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 4 дней | Пт 14.02.14 | Вт 18.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [188 empty] | 10 | 4 | 2
4.1.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вс 23.02.14 | Сб 01.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [22 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.2 | Переход ПК68+45 | шт | 1 | 0 | 1 | 28 дней? | Ср 12.02.14 | Ср 12.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.2.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Ср 12.02.14 | Пт 14.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [11 empty] | 8 | 8 | 2 | [14 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 18
4.2.2 | Монтаж оголовков | шт. | 18 |  | 18 | 2 дней | Вс 23.02.14 | Вт 25.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [22 empty] | 8 | 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [183 empty] | 4 | 10 |  | 2 | 2
4.2.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Сб 01.03.14 | Чт 06.03.14 | 13.2 | 13.1 | 99.24% | 99.24% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | [25 empty] | 0 | 13.1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [183 empty] | 0.8 | 1.5 |  | 4.5 | 5.8 | 0.5
4.2.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 4 дней | Вт 25.02.14 | Сб 01.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [24 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [184 empty] | 8 |  | 6 | 1 | 1
4.2.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Чт 06.03.14 | Ср 12.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 0 | 0% | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.3 | Переход ПК 103+25 | шт | 1 | 0 | 1 | 36 дней? | Пт 14.02.14 | Сб 22.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.3.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пт 14.02.14 | Вс 16.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [13 empty] | 8 | 8 | 2 | [12 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 18
4.3.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Чт 06.03.14 | Сб 08.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [5 empty] | 8 | 8 | [24 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [181 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 10 | 2
4.3.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вт 11.03.14 | Вс 16.03.14 | 13.2 | 13 | 98.48% | 98.48% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [15 empty] | 0 | 13 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [181 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 1.8 | 9.6
4.3.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Сб 08.03.14 | Вт 11.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [7 empty] | 5 | 5 | 6 | [21 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 16
4.3.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вс 16.03.14 | Сб 22.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 0 | 0% | [15 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.4 | Переход ПК 145+85 | шт | 1 | 0 | 1 | 44 дней? | Вс 16.02.14 | Вт 01.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.4.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вс 16.02.14 | Вт 18.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 18 | 100% | [15 empty] | 8 | 8 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [122 empty] | 18
4.4.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Вс 16.03.14 | Вт 18.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [15 empty] | 8 | 8 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 16
4.4.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Пт 21.03.14 | Ср 26.03.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 13.2
4.4.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Вт 18.03.14 | Пт 21.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [17 empty] | 6 | 6 | 4 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 16
4.4.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 72 |  | 72 | 6 дней | Ср 26.03.14 | Вт 01.04.14 | 72 | 72 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 72 | 50.35% | [25 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 72
4.5 | Переход ПК 170+85 | шт | 1 | 0 | 1 | 52 дней? | Вт 18.02.14 | Пт 11.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.5.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вт 18.02.14 | Чт 20.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [17 empty] | 8 | 8 | 2 | [8 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [163 empty] | 18
4.5.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Ср 26.03.14 | Пт 28.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [25 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [173 empty] | 16
4.5.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Пн 31.03.14 | Сб 05.04.14 | 13.2 | 13 | 98.48% | 98.48% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2 | 0 | 0% | [30 empty] | 2 | 11.2 | 13 | 116.1% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [173 empty] | 13
4.5.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Пт 28.03.14 | Пн 31.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [27 empty] | 6 | 6 | 4 |  | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [173 empty] | 16
4.5.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Сб 05.04.14 | Пт 11.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [21 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.6 | Переход ПК 203+15 | шт | 1 | 0 | 1 | 56 дней? | Чт 20.02.14 | Чт 17.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.6.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Чт 20.02.14 | Сб 22.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [19 empty] | 8 | 8 | 2 | [6 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 18
4.6.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Сб 22.02.14 | Пн 24.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [21 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [174 empty] | 16
4.6.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Чт 27.02.14 | Вт 04.03.14 | 13.2 | 13.1 | 99.24% | 99.24% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [26 empty] | 2 | 2 | 9.2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [27 empty] | 0 | 13.1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [174 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 4.1
4.6.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Пн 24.02.14 | Чт 27.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [23 empty] | 6 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [174 empty] | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
4.6.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Пт 11.04.14 | Чт 17.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [10 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.7 | Переход ПК 218+15 | шт | 1 | 0 | 1 | 60 дней? | Сб 22.02.14 | Ср 23.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.7.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Сб 22.02.14 | Пн 24.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [21 empty] | 8 | 8 | 2 |  |  |  |  | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 18
4.7.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Вт 04.03.14 | Чт 06.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% |  |  |  | 8 | 8 | [26 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 16
4.7.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вс 09.03.14 | Пт 14.03.14 | 13.2 | 13.1 | 99.24% | 99.24% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [17 empty] | 0 | 13.1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 4 | [10 empty] | 2 | 7.1
4.7.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Чт 06.03.14 | Вс 09.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [5 empty] | 6 | 6 | 4 | [23 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [180 empty] | 4 | 12
4.7.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Чт 17.04.14 | Ср 23.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [16 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.8 | Переход ПК 250+65 | шт | 1 | 0 | 1 | 64 дней? | Пн 24.02.14 | Вт 29.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.8.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пн 24.02.14 | Ср 26.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [23 empty] | 8 | 8 | 2 |  |  | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 18
4.8.2 | Монтаж оголовков | шт. | 18 |  | 18 | 2 дней | Пт 14.03.14 | Вс 16.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% | [13 empty] | 8 | 8 | 2 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 18
4.8.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Ср 19.03.14 | Пн 24.03.14 | 13.2 | 12.9 | 97.73% | 97.73% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [7 empty] | 0 | 12.9 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [179 empty] | 4 |  | 2 |  | 1.2 | 1.5 | 4.2
4.8.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Вс 16.03.14 | Ср 19.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [15 empty] | 6 | 6 | 4 | [13 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [179 empty] | 8 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
4.8.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Ср 23.04.14 | Вт 29.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [22 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.9 | Переход ПК 290+65 | шт | 1 | 0 | 1 | 68 дней? | Ср 26.02.14 | Пн 05.05.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | 1 | [19 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.9.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Ср 26.02.14 | Пт 28.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [25 empty] | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 18
4.9.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Пн 24.03.14 | Ср 26.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [23 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [170 empty] | 16
4.9.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Сб 29.03.14 | Чт 03.04.14 | 13.2 | 13 | 98.48% | 98.48% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 6 | 0 | 0% | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 13 | 180.6% | 2 | 2 | 3.2 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [170 empty] | 13
4.9.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Ср 26.03.14 | Сб 29.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [25 empty] | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [170 empty] | 16
4.9.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вт 29.04.14 | Пн 05.05.14 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [28 empty] | 24 | 24 |  | 0 | #DIV/0! | 24 | 24 | 24 | 23 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.10 | Переход ПК 332+55 | шт | 1 | 0 | 1 | 72 дней? | Пт 28.02.14 | Вс 11.05.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.10.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пт 28.02.14 | Вс 02.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 8 | 0 | 0% | [27 empty] | 8 | 10 | 18 | 180% | 8 | 2 | [29 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [150 empty] | 13 |  |  | 5
4.10.2 | Монтаж оголовков | шт. | 18 |  | 18 | 2 дней | Чт 03.04.14 | Сб 05.04.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% |  |  | 8 | 8 | [10 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 18
4.10.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вт 08.04.14 | Вс 13.04.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 13.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 13.2
4.10.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Сб 05.04.14 | Вт 08.04.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 16
4.10.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Пн 05.05.14 | Вс 11.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [22 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.11 | Переход ПК 367+55 | шт | 1 | 0 | 1 | 76 дней? | Вс 02.03.14 | Сб 17.05.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [29 empty] | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.11.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вс 02.03.14 | Вт 04.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% |  | 8 | 8 | 2 | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [151 empty] | 18
4.11.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Вт 04.03.14 | Чт 06.03.14 | 0 | 16 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [153 empty] | 16
4.11.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вс 09.03.14 | Пт 14.03.14 | 0 | 13 | #DIV/0! | 98.48% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 13 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [153 empty] | 7.8 | [10 empty] | 5.2
4.11.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Чт 06.03.14 | Вс 09.03.14 | 0 | 16 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 17 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [153 empty] | 1 | [10 empty] | 16
4.11.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вс 11.05.14 | Сб 17.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.12 | Переход ПК 390+15 | шт | 1 | 0 | 1 | 26 дней? | Вт 04.03.14 | Вс 30.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 1 | [29 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.12.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вт 04.03.14 | Чт 06.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% |  |  |  | 8 | 8 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [152 empty] | 18
4.12.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Пт 14.03.14 | Вс 16.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [13 empty] | 8 | 8 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 16
4.12.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Ср 19.03.14 | Пн 24.03.14 | 13.2 | 13.1 | 99.24% | 99.24% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 6.1 | 46.21% | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [7 empty] | 0 | 7 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 6.1 |  |  |  | 6 | 1
4.12.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Вс 16.03.14 | Ср 19.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 6 | 37.5% | [15 empty] | 6 | 6 | 4 | [13 empty] | 0 | 10 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 6 |  |  |  | 5 | 5
4.12.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Пн 24.03.14 | Вс 30.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 0 | 0% | [23 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.13 | Переход ПК 407+55 | шт | 1 | 0 | 1 | 34 дней? | Чт 06.03.14 | Ср 09.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 1 | [29 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.13.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Чт 06.03.14 | Сб 08.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% | [5 empty] | 8 | 8 | 2 | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [150 empty] | 18
4.13.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Пн 24.03.14 | Ср 26.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [23 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 16
4.13.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Сб 29.03.14 | Чт 03.04.14 | 13.2 | 13.1 | 99.24% | 99.24% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 6 | 9.7 | 161.7% | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 3.4 | 47.22% | 2 | 2 | 3.2 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 6.5 | 3.2 |  |  |  | 3 | 0.4
4.13.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Ср 26.03.14 | Сб 29.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 11 | 68.75% | [25 empty] | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 8 | 3 |  |  |  | 1 | 4
4.13.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Чт 03.04.14 | Ср 09.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [23 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.14 | Переход ПК 440+05 | шт | 1 | 0 | 1 | 42 дней? | Сб 08.03.14 | Сб 19.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.14.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Сб 08.03.14 | Пн 10.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% | [7 empty] | 8 | 8 | 2 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 18
4.14.2 | Монтаж оголовков | шт. | 18 |  | 18 | 2 дней | Чт 03.04.14 | Сб 05.04.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 18 | 112.5% | [9 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | 2 | 0 | 0% | [14 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [163 empty] | 18
4.14.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вт 08.04.14 | Вс 13.04.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [163 empty] | 6.3 | 6.9
4.14.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Сб 05.04.14 | Вт 08.04.14 | 16 | 15 | 93.75% | 93.75% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 15 | 93.75% | [11 empty] | 6 | 6 | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 8 | 7
4.14.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вс 13.04.14 | Сб 19.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [12 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [13 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.15 | Переход ПК 475+05 | шт | 1 | 0 | 1 | 46 дней? | Пн 10.03.14 | Пт 25.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.15.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пн 10.03.14 | Ср 12.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% | [9 empty] | 8 | 8 | 2 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 18
4.15.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Ср 12.03.14 | Пт 14.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [11 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 16
4.15.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Пн 17.03.14 | Сб 22.03.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 13.2
4.15.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Пт 14.03.14 | Пн 17.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [13 empty] | 6 | 6 | 4 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 16
4.15.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Сб 19.04.14 | Пт 25.04.14 | 143 | 143 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 143 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [18 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 143
| Субподрядчик9 | шт | 12 |  | 12 | 84 дней? | Пн 10.02.14 | Пн 05.05.14 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
4.16 | Переход ПК 532+35 | шт | 1 | 0 | 1 | 50 дней? | Вт 04.03.14 | Ср 23.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.16.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вт 04.03.14 | Чт 06.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% |  |  |  | 8 | 8 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 14 | 4
4.16.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Пн 07.04.14 | Ср 09.04.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | 8 | 8 | [29 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 16
4.16.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Сб 12.04.14 | Чт 17.04.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 13.2
4.16.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Ср 09.04.14 | Сб 12.04.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% |  |  | 6 | 6 | 4 | [26 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 16
4.16.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Чт 17.04.14 | Ср 23.04.14 | 143 | 143 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 143 | 100% | [10 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [135 empty] | 143
4.17 | Переход ПК 572+35 | шт | 1 | 0 | 1 | 42 дней? | Вс 02.03.14 | Вс 13.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.17.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вс 02.03.14 | Вт 04.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% |  | 8 | 8 | 2 | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [152 empty] | 18
4.17.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Пт 28.03.14 | Вс 30.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 24 | 16 | 66.67% |  | 8 | [25 empty] | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 16
4.17.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Ср 02.04.14 | Пн 07.04.14 | 13.2 | 13.1 | 99.24% | 99.24% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 13.2 | 7.1 | 53.79% |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | [25 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 1.1
4.17.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Вс 30.03.14 | Ср 02.04.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 12 | 4 | 33.33% | [29 empty] | 6 | 6 | 4 | 12 | 300% | 4 | [30 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 4 | [7 empty] | 12
4.17.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Пн 07.04.14 | Вс 13.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.18 | Переход ПК 577+25 | шт | 1 | 0 | 1 | 34 дней? | Пт 28.02.14 | Чт 03.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.18.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пт 28.02.14 | Вс 02.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 8 | 0 | 0% | [27 empty] | 8 | 10 | 18 | 180% | 8 | 2 | [29 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [153 empty] | 18
4.18.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Вт 18.03.14 | Чт 20.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [17 empty] | 8 | 8 | [12 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 16
4.18.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вс 23.03.14 | Пт 28.03.14 | 13.2 | 13 | 98.48% | 98.48% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [22 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |  |  |  |  | 0 | 13 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 13
4.18.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Чт 20.03.14 | Вс 23.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [19 empty] | 6 | 6 | 4 | [9 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 16
4.18.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Пт 28.03.14 | Чт 03.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 96 | 0 | 0% | [27 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 47 | 0 | 0% | 24 | 23 | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.19 | Переход ПК 629+85 | шт | 1 | 0 | 1 | 26 дней? | Ср 26.02.14 | Пн 24.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | [28 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.19.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Ср 26.02.14 | Пт 28.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [25 empty] | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [152 empty] | 18
4.19.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Сб 08.03.14 | Пн 10.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [7 empty] | 8 | 8 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 16
4.19.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Чт 13.03.14 | Вт 18.03.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% | [12 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 13.2
4.19.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Пн 10.03.14 | Чт 13.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [9 empty] | 6 | 6 | 4 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 16
4.19.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вт 18.03.14 | Пн 24.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 0 | 0% | [17 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.20 | Переход ПК 647+35 | шт | 1 | 0 | 1 | 70 дней? | Пн 24.02.14 | Пн 05.05.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.20.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пн 24.02.14 | Ср 26.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [23 empty] | 8 | 8 | 2 |  |  | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [150 empty] | 16 |  | 2
4.20.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Ср 26.02.14 | Пт 28.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [25 empty] | 8 | 8 |  | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [151 empty] | 16
4.20.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Пн 03.03.14 | Сб 08.03.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [152 empty] | 13.2
4.20.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Пт 28.02.14 | Пн 03.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [27 empty] | 6 | 10 | 16 | 160% | 6 | 4 | [29 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 16
4.20.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вт 29.04.14 | Пн 05.05.14 | 48 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [28 empty] | 24 | 24 |  | 0 | #DIV/0! | 24 | 24 | 24 | 23 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.21 | Переход ПК 679+75 | шт | 1 | 0 | 1 | 66 дней? | Сб 22.02.14 | Вт 29.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.21.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Сб 22.02.14 | Пн 24.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [21 empty] | 8 | 8 | 2 |  |  |  |  | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [150 empty] | 16 |  | 2
4.21.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Вс 13.04.14 | Вт 15.04.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% |  |  | 8 | 8 | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [151 empty] | 8 |  |  | 8
4.21.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Пт 18.04.14 | Ср 23.04.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% | [7 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [152 empty] | 13.2
4.21.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Вт 15.04.14 | Пт 18.04.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [153 empty] | 16
4.21.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Ср 23.04.14 | Вт 29.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [22 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.22 | Переход ПК 724+55 | шт | 1 | 0 | 1 | 58 дней? | Чт 20.02.14 | Сб 19.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.22.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Чт 20.02.14 | Сб 22.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [19 empty] | 8 | 8 | 2 | [6 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [153 empty] | 12 | 6
4.22.2 | Монтаж оголовков | шт. | 18 |  | 18 | 2 дней | Чт 03.04.14 | Сб 05.04.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% |  |  | 8 | 8 | [10 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 5 | 13
4.22.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вт 08.04.14 | Вс 13.04.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 13.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [7 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 13.2
4.22.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Сб 05.04.14 | Вт 08.04.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 16
4.22.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вс 13.04.14 | Сб 19.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [12 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [13 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.23 | Переход ПК 761+45 | шт | 1 | 0 | 1 | 50 дней? | Вт 18.02.14 | Ср 09.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.23.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вт 18.02.14 | Чт 20.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [17 empty] | 8 | 8 | 2 | [8 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [153 empty] | 4 |  | 14
4.23.2 | Монтаж оголовков | шт. | 18 |  | 18 | 2 дней | Пн 24.03.14 | Ср 26.03.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 18 | 18 | 100% | [22 empty] | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [158 empty] | 18
4.23.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Сб 29.03.14 | Чт 03.04.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 6 | 13.2 | 220% | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 3.2 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 4 | 9.2
4.23.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Ср 26.03.14 | Сб 29.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [25 empty] | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 12 | 4
4.23.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Чт 03.04.14 | Ср 09.04.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [23 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.24 | Переход ПК 803+95 | шт | 1 | 0 | 1 | 42 дней | Вс 16.02.14 | Вс 30.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% | [29 empty] | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.24.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Вс 16.02.14 | Вт 18.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [15 empty] | 8 | 8 | 2 | [10 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [156 empty] | 18
4.24.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Пт 14.03.14 | Вс 16.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 16 | 100% | [13 empty] | 8 | 8 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 16
4.24.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Ср 19.03.14 | Пн 24.03.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 13.2 | 100% | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 5 | 3 | 5.2
4.24.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Вс 16.03.14 | Ср 19.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [15 empty] | 6 | 6 | 4 | [13 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 16
4.24.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Пн 24.03.14 | Вс 30.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 0 | 0% | [23 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.25 | Переход ПК 821+45 | шт | 1 | 0 | 1 | 34 дней? | Пт 14.02.14 | Чт 20.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.25.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пт 14.02.14 | Вс 16.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [13 empty] | 8 | 8 | 2 | [12 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [156 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
4.25.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Вт 04.03.14 | Чт 06.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% |  |  |  | 8 | 8 | [26 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 16
4.25.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Вс 09.03.14 | Пт 14.03.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [17 empty] | 0 | 13.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 13.2
4.25.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Чт 06.03.14 | Вс 09.03.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [5 empty] | 6 | 6 | 4 | [23 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [169 empty] | 16
4.25.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Пт 14.03.14 | Чт 20.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 0 | 0% | [13 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.26 | Переход ПК 866+45 | шт | 1 | 0 | 1 | 26 дней? | Ср 12.02.14 | Пн 10.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | [28 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.26.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Ср 12.02.14 | Пт 14.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [11 empty] | 8 | 8 | 2 | [14 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [159 empty] | 18
4.26.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Сб 22.02.14 | Пн 24.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [21 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 10 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 6 | [9 empty] | 10
4.26.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Чт 27.02.14 | Вт 04.03.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [26 empty] | 2 | 2 | 9.2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [27 empty] | 0 | 13.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 13 | [22 empty] | 0.2
4.26.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Пн 24.02.14 | Чт 27.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [23 empty] | 6 | 6 | 4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 16
4.26.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Вт 04.03.14 | Пн 10.03.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 143 | 0 | 0% |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
4.27 | Переход ПК 901+65 | шт | 1 | 0 | 1 | 18 дней? | Пн 10.02.14 | Пт 28.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | [25 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
4.27.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 325 мм | шт | 18 |  | 18 | 2 дней | Пн 10.02.14 | Ср 12.02.14 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [9 empty] | 8 | 8 | 2 | [16 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 13 | 5
4.27.2 | Монтаж оголовков | шт. | 16 |  | 16 | 2 дней | Ср 12.02.14 | Пт 14.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [11 empty] | 8 | 8 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 16
4.27.3 | Монтаж стоек, балок, лестниц | тн | 13.2 |  | 13.2 | 5 дней | Пн 17.02.14 | Сб 22.02.14 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 13.2 | 0 | 0% | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 13.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 8 |  |  | 5.1 | [19 empty] | 0.1
4.27.4 | Монтаж опор ОПм1 | шт | 16 |  | 16 | 3 дней | Пт 14.02.14 | Пн 17.02.14 | 16 | 16 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 0 | 0% | [13 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 16 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 16
4.27.5 | Очистка, огрунтовка, окраска м.к. | м2 | 143 |  | 143 | 6 дней | Сб 22.02.14 | Пт 28.02.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 143 | 0 | 0% | [21 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5 | Узел пуска СОД СТГ-С | шт | 1 |  | 1 | 271 дней? | Вт 01.10.13 | Вс 29.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
5.1 | Фундамент | шт | 22 | 22 | 0 | 15 дней? | Вт 01.10.13 | Ср 16.10.13 | 22 | 22 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
5.1.1 | Транспорт грунта и отсыпка площадки с уплотнением | м3 | 1109 | 1109 | 0 | 6 дней | Вт 01.10.13 | Пн 07.10.13 | 1109 | 1109 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.1.2 | Изготовление свай 159 мм (перфорация, антикор) | шт. | 10 | 10 | 0 | 1 день? | Пн 07.10.13 | Вт 08.10.13 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.1.3 | Бурение скважин 250 мм | шт. | 10 | 10 | 0 | 2 дней | Вт 08.10.13 | Чт 10.10.13 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.1.4 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 10 | 10 | 0 | 2 дней | Вт 08.10.13 | Чт 10.10.13 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.1.5 | Изготовление свай 219 мм (перфорация, антикор) | шт. | 12 | 12 | 0 | 1 день? | Чт 10.10.13 | Пт 11.10.13 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.1.6 | Бурение скважин 300 мм | шт. | 12 | 12 | 0 | 2 дней | Пт 11.10.13 | Вс 13.10.13 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.1.7 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 12 | 12 | 0 | 2 дней | Пт 11.10.13 | Вс 13.10.13 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.1.8 | Монтаж оголовков | тн | 0.53 | 0.53 | 0 | 3 дней | Вс 13.10.13 | Ср 16.10.13 | 0.53 | 0.53 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.2 | Площадки обслуживания и лестницы | тн | 0.934 | 0 | 0.934 | 14 дней? | Пн 05.05.14 | Пн 19.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
5.2.1 | Изготовление свай 159 мм (перфорация, антикор) | шт. | 3 | 0 | 3 | 1 день? | Пн 05.05.14 | Вт 06.05.14 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [193 empty] | 3
5.2.2 | Бурение скважин 250 мм | шт. | 3 | 0 | 3 | 1 день? | Вт 06.05.14 | Ср 07.05.14 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 3 | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [193 empty] | 3
5.2.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 3 | 0 | 3 | 1 день? | Ср 07.05.14 | Чт 08.05.14 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 3 | [25 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [193 empty] | 3
5.2.4 | Монтаж металлоконструкций | тн | 1.215 | 0 | 1.215 | 2 дней | Чт 08.05.14 | Сб 10.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0.5 | 0.715 | [23 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [204 empty] | 0.2 | [16 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.35 | 0.6
5.2.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 70.8 | 0 | 70.8 | 3 дней | Ср 14.05.14 | Сб 17.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 25 | 25 | 20.8 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [227 empty] | 15 | 65.8
5.2.6 | Устройство основания под тротуар из щебня | м3 | 0.69 | 0 | 0.69 | 1 день? | Сб 17.05.14 | Вс 18.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 0.69 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.2.7 | Устройство тротуаров из плитки 0,25 м2 | шт. | 10 | 0 | 10 | 1 день? | Вс 18.05.14 | Пн 19.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [17 empty] | 10 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.3 | Опоры и монтаж СОД | компл | 1 | 1 | 0 | 210 дней? | Ср 16.10.13 | Ср 14.05.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
5.3.1 | Монтаж металлоконструкций | тн | 0.558 | 0.558 | 0 | 3 дней | Ср 16.10.13 | Сб 19.10.13 | 0.558 | 0.558 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.3.2 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 22 |  | 22 | 2 дней | Пн 12.05.14 | Ср 14.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 11 | 11 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [228 empty] | 22
5.3.3 | Монтаж камеры СОД | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 день? | Сб 19.10.13 | Вс 20.10.13 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.4 | Монтаж БЛП, КТПН | шт | 2 | 0 | 2 | 13 дней? | Пн 16.06.14 | Вс 29.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
5.4.1 | Монтаж м/к блоков | тн | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 дней? | Пн 16.06.14 | Пт 20.06.14 | 0.4 | 0.4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.4.2 | Монтаж блока ЛП | шт | 1 | 1 | 0 | 2 дней? | Пт 20.06.14 | Вс 22.06.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.4.3 | Монтаж КТПН | шт | 1 | 1 | 0 | 3 дней? | Вс 22.06.14 | Ср 25.06.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.5 | Благоустройство и ограждение | % | 100 | 0 | 100 | 13 дней? | Пн 16.06.14 | Вс 29.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
5.5.1 | Укрепление откосов с посевом трав | м2 | 1946 | 0 | 1946 | 4 дней? | Пн 16.06.14 | Пт 20.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 500 | 500 | 500 | 446 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
5.5.2 | Монтаж балок, стоек | тн | 1.05 | 0 | 1.05 | 2 дней? | Пт 20.06.14 | Вс 22.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [19 empty] | 0.5 | 0.55 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [204 empty] | 0.1 | 0.1 | [22 empty] | 0.9
5.5.3 | Установка металлических оград | м.п | 41.5 | 0 | 41.5 | 3 дней? | Вс 22.06.14 | Ср 25.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 20 | 10 | 11.5 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [221 empty] | 6 |  |  | 35.5
5.5.4 | Монтаж ворот и калиток | шт. | 3 | 0 | 3 | 1 день? | Ср 25.06.14 | Чт 26.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [224 empty] | 3
5.5.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 72 | 0 | 72 | 3 дней? | Чт 26.06.14 | Вс 29.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [25 empty] | 30 | 30 | 12 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [224 empty] | 36 |  |  |  | 36
6 | Узел приёма СОД КМС | шт | 1 |  | 1 | 162 дней? | Пн 13.01.14 | Вт 24.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
6.1 | Фундамент | шт | 22 | 0 | 22 | 78 дней? | Пн 13.01.14 | Вт 01.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
факт
6.1.1 | Транспорт грунта и отсыпка площадки с уплотнением | м3 | 9915 | 0 | 9915 | 16 дней | Пн 13.01.14 | Ср 29.01.14 | 9915 | 9915 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 9915 | 9915 | 100% | [9 empty] | 415 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [79 empty] | 1903 | 1692 | 3062 | 1838 | [6 empty] | 152 | 1268
6.1.2 | Изготовление свай 159 мм (перфорация, антикор) | шт. | 10 | 0 | 10 | 2 дней | Пн 24.03.14 | Ср 26.03.14 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 10 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 10
6.1.3 | Бурение скважин 250 мм | шт. | 10 | 0 | 10 | 2 дней | Ср 26.03.14 | Пт 28.03.14 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 10 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 10
6.1.4 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 28 | 0 | 28 | 1 день? | Ср 26.03.14 | Чт 27.03.14 | 0 | 28 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 10 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 18 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [160 empty] | 10 | [9 empty] | 18
6.1.5 | Изготовление свай 219 мм (перфорация, антикор) | шт. | 12 | 0 | 12 | 3 дней | Ср 26.03.14 | Сб 29.03.14 | 0 | 12 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 12 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 12
6.1.6 | Бурение скважин 300 мм | шт. | 12 | 0 | 12 | 2 дней | Сб 29.03.14 | Пн 31.03.14 | 0 | 12 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 12 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 12
6.1.7 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 12 | 0 | 12 | 1 день? | Сб 29.03.14 | Вс 30.03.14 | 0 | 12 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 12 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 12
6.1.8 | Монтаж оголовков | тн | 0.53 | 0 | 0.53 | 2 дней | Вс 30.03.14 | Вт 01.04.14 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 94.34% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 0.5 | [41 empty] | 0.1
6.2 | Площадки обслуживания и лестницы | тн | 1.2 | 0 | 1.2 | 87 дней? | Сб 29.03.14 | Вт 24.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
6.2.1 | Изготовление свай 159 мм (перфорация, антикор) | шт. | 3 |  | 3 | 1 день? | Сб 29.03.14 | Вс 30.03.14 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 3
6.2.2 | Бурение скважин 250 мм | шт. | 3 |  | 3 | 1 день? | Вс 30.03.14 | Пн 31.03.14 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 3
6.2.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 3 |  | 3 | 1 день? | Пн 31.03.14 | Вт 01.04.14 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [161 empty] | 3
6.2.4 | Монтаж металлоконструкций | тн | 1.215 | 0 | 1.215 | 2 дней | Вт 01.04.14 | Чт 03.04.14 | 0 | 1 | #DIV/0! | 82.3% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.4 | [26 empty] | 0.05
6.2.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 70.8 | 0 | 70.8 | 4 дней | Чт 03.04.14 | Пн 07.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.2.6 | Устройство основания под тротуар из щебня | м3 | 0.69 | 0 | 0.69 | 1 день? | Сб 21.06.14 | Вс 22.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.2.7 | Устройство тротуаров из плитки 0,25 м2 | шт. | 10 | 0 | 10 | 2 дней | Вс 22.06.14 | Вт 24.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.3 | Опоры и монтаж СОД | компл | 1 | 0 | 1 | 7 дней | Чт 03.04.14 | Чт 10.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
6.3.1 | Монтаж металлоконструкций | тн | 0.558 | 0 | 0.558 | 2 дней | Чт 03.04.14 | Сб 05.04.14 | 0.558 | 0.558 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0.558 | 0.558 | 100% | [16 empty] | 0.558 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 0.558
6.3.2 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 22 | 0 | 22 | 2 дней | Пн 07.04.14 | Ср 09.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.3.3 | Монтаж камеры СОД | шт. | 1 | 0 | 1 | 5 дней | Сб 05.04.14 | Чт 10.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 1
6.4 | Монтаж БЛП, КТПН | шт | 2 | 0 | 2 | 3 дней? | Сб 05.04.14 | Вт 08.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
6.4.1 | Монтаж м/к блоков | тн | 0.4 |  | 0.4 | 1 день? | Сб 05.04.14 | Вс 06.04.14 | 0.4 | 0.4 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0.4 | 0.4 | 100% | [24 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 0.2 | [8 empty] | 0.2
6.4.2 | Монтаж блока ЛП | шт | 1 |  | 1 | 1 день? | Вс 06.04.14 | Пн 07.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [28 empty] | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [197 empty] | 1
6.4.3 | Монтаж КТПН | шт | 1 |  | 1 | 1 день? | Пн 07.04.14 | Вт 08.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [28 empty] | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [197 empty] | 1
6.5 | Благоустройство и ограждение | % | 100 | 0 | 100 | 76 дней? | Вс 06.04.14 | Сб 21.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
6.5.1 | Укрепление откосов с посевом трав | м2 | 1092 | 0 | 1092 | 5 дней | Пн 16.06.14 | Сб 21.06.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.5.2 | Монтаж балок, стоек, ограждения | тн | 1.05 | 0 | 1.05 | 2 дней | Вс 06.04.14 | Вт 08.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.5.3 | Установка металлических оград | м.п | 37.5 | 0 | 37.5 | 2 дней | Вт 08.04.14 | Чт 10.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.5.4 | Монтаж ворот и калиток | шт. | 3 | 0 | 3 | 1 день? | Чт 10.04.14 | Пт 11.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
6.5.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 67 | 0 | 67 | 1 день? | Ср 09.04.14 | Чт 10.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7 | Линейные сооружения (УЗА, БЛП, КТПН, ПАРН, БОП). | блок | 50 |  | 50 | 193 дней? | Пн 18.11.13 | Пт 30.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
| Линейные сооружения СТГ-С (УЗА, БЛП, КТПН, ПАРН, БОП). | блок | 27 | 0 | 27 | 156,63 дней? | Пн 23.12.13 | Чт 29.05.14 | 5 | 3 | 60% | 11.11% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.1 | Узел 2 ПК 14+82. БЛП Узел 3 ПК 16+02. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 139,63 дней? | Пн 23.12.13 | Пн 12.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.1.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 148 | 0 | 148 | 4 дней | Пн 23.12.13 | Пт 27.12.13 | 148 | 148 | 100% | 100% | 0 |  | план | 24 | 24 | 100% | [29 empty] | 24 | 105 | 124 | 118.1% | 2013-12-04: 10; 2013-12-05: 10; 2013-12-06: 10; 2013-12-07: 10; 2013-12-08: 10; 2013-12-09: 10; 2013-12-10: 10; 2013-12-11: 10; 2013-12-12: 10; 2013-12-13: 10; 2013-12-14: 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 19 | 0 | 0% | [18 empty] | 19 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [32 empty] | 24 |  |  |  | 2013-12-01: 20; 2013-12-04: 27; 2013-12-06: 23; 2013-12-08: 27; 2013-12-10: 23; 2013-12-12: 4
7.1.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 5.85 | 0 | 5.85 | 3 дней | Пн 13.01.14 | Чт 16.01.14 | 5.76 | 0.784 | 0.13611 | 13.4% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0.142 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.76 | 0.142 | 0.024653 | [12 empty] | 2 | 2 | 1.76 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [36 empty] | 2013-12-22: 0.142 |  |  |  |  | 0.142 | [125 empty] | 0.4 | 0.1
7.1.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Чт 16.01.14 | Сб 18.01.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 1 | 0.5 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [71 empty] | 1 | bar: 2013-12-22
7.1.5 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 12 | 0 | 12 | 1 день? | Пт 27.12.13 | Сб 28.12.13 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 12 | 12 | 100% | 2013-12-01: 6; 2013-12-11: 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [36 empty] | 2013-12-01: 6; 2013-12-11: 6
7.1.6 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 1.365 | 0 | 1.365 | 1 день? | Чт 16.01.14 | Пт 17.01.14 | 1.365 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1.365 | 0 | 0% | [15 empty] | 1.365 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.1.7 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Сб 10.05.14 | Пн 12.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16 | 16 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.1.8 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 772.8 | 0 | 772.8 | 8 дней | Вс 16.02.14 | Пн 24.02.14 | 772 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 450 | 0 | 0% | [26 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 322 | 0 | 0% | 90 | 90 | 90 | 52 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.2 | Узел 4 ПК 52+68. БЛП Узел 5 ПК 53+33. | шт | 1 |  | 1 | 121 дней? | Чт 09.01.14 | Сб 10.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.2.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 93 | 0 | 93 | 3 дней | Чт 09.01.14 | Вс 12.01.14 | 93 | 93 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 54 | 0 | 0% | 2013-12-16: 10; 2013-12-17: 10; 2013-12-18: 10; 2013-12-19: 10; 2013-12-20: 10; 2013-12-21: 4 | 39 | 93 | 238.5% | [8 empty] | 18 | 18 | 3 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [87 empty] | 14 |  | 25 | 27 | 7 |  |  |  |  | 20
7.2.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 2.742 | 0 | 2.742 | 2 дней | Пт 17.01.14 | Вс 19.01.14 | 2.7 | 0.342 | 12.67% | 12.47% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.7 | 0 | 0% | [15 empty] | 1.7 | 1 | [14 empty] | 0 | 0.142 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [124 empty] | 0.142 | [72 empty] | 0.2
7.2.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Вс 19.01.14 | Пн 20.01.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [124 empty] | 1
7.2.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 1.133 | 0 | 1.133 | 1 день? | Вс 19.01.14 | Пн 20.01.14 | 1.133 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1.133 | 0 | 0% | [18 empty] | 1.133 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.2.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Чт 08.05.14 | Сб 10.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | 16 | 16 | [30 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.2.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 599 | 0 | 599 | 6 дней | Пн 10.02.14 | Вс 16.02.14 | 599 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 599 | 0 | 0% | [20 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.3 | ПК 84. КТПН. БОП | шт | 2 |  | 2 | 29 дней? | Вс 12.01.14 | Пн 10.02.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.3.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 48 | 0 | 48 | 2 дней | Вс 12.01.14 | Вт 14.01.14 | 48 | 48 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [11 empty] | 24 | 24 | [18 empty] | 0 | 33 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 15 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [107 empty] | 33 | [74 empty] | 15
7.3.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 1 день? | Вт 14.01.14 | Ср 15.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [13 empty] | 6 | [17 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [107 empty] | 6
7.3.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 3 дней | Пн 20.01.14 | Чт 23.01.14 | 5.33 | 2.3 | 43.15% | 43.15% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.33 | 0 | 0% | [19 empty] | 2 | 2 | 1.33 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1.7 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [182 empty] | 1 | [14 empty] | 0.6 | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | 0.5
7.3.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 3 дней | Пт 07.02.14 | Пн 10.02.14 | 331 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 331 | 0 | 0% | [17 empty] | 110 | 110 | 111 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.3.6 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Чт 23.01.14 | Сб 25.01.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [22 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [209 empty] | 1 | 1
7.4 | Узел 6 ПК 104+22. БЛП Узел 7 ПК 105+78. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 113 дней? | Ср 15.01.14 | Чт 08.05.14 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [22 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
факт
7.4.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 154 | 0 | 154 | 4 дней | Ср 15.01.14 | Вс 19.01.14 | 154 | 154 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 20 | 10 | 50% | 2013-12-29: 10; 2013-12-30: 10 | 144 | 0 | 0% |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 22 | [13 empty] | 144 | 144 | 100% | [5 empty] | 3 | 9 | 13 |  | 12 | 13 | 11 |  |  | 6 | 34 |  |  | 11 |  |  | 28 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [36 empty] | 2013-12-25: 10 | [42 empty] | 3 | 9 | 13 |  | 12 | 13 | 11 |  |  | 6 | 34 |  |  | 11 |  |  | 28 |  | 4
7.4.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 13 | 0 | 13 | 6 дней | Чт 23.01.14 | Ср 29.01.14 | 13 | 0.714 | 5.492% | 5.492% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 13 | 0 | 0% | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 0.142 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0.142 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.43 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [121 empty] | 0.142 | [20 empty] | 0.142 | [55 empty] | 0.43
7.4.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Ср 29.01.14 | Пт 31.01.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [28 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [121 empty] | 1 | [20 empty] | 1
7.4.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 1.365 | 0 | 1.365 | 1 день? | Ср 29.01.14 | Чт 30.01.14 | 1.365 | 0.18 | 13.19% | 13.19% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1.365 | 0 | 0% | [28 empty] | 1.365 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [211 empty] | 0.18
7.4.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вт 06.05.14 | Чт 08.05.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [28 empty] | 16 | 16 |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.4.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 765 | 0 | 765 | 8 дней | Чт 30.01.14 | Пт 07.02.14 | 765 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 765 | 0 | 0% | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.5 | Узел 8 ПК 152+43. БЛП Узел 9 ПК 154+58. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 130 дней? | Вс 19.01.14 | Чт 29.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.5.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 175 | 0 | 175 | 5 дней | Вс 19.01.14 | Пт 24.01.14 | 175 | 175 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 175 | 0 | 0% | [18 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 36 | 37 | [6 empty] | 0 | 175 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [113 empty] | 37 | 39 | 33 |  | 24 | 38 | 4 | [193 empty] | 35
7.5.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 18.4893 | 0 | 18.4893 | 9 дней | Чт 30.01.14 | Сб 08.02.14 | 18.49 | 2.52 | 13.63% | 13.63% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | [29 empty] | 2 | 2 | 14.49 | 0.142 | 0.98% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.49 | [20 empty] | 0 | 0.142 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [130 empty] | 0.142 | [7 empty] | 0.142 | [58 empty] | 0.3 | 0.2 | [12 empty] | 1.74
7.5.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Сб 08.02.14 | Пн 10.02.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 1 | 50% | [7 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [130 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7.5.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.0826 | 0 | 2.0826 | 1 день? | Сб 08.02.14 | Вс 09.02.14 | 2.0826 | 0.5 | 24.01% | 24.01% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.0826 | 0 | 0% | [7 empty] | 2.0826 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [212 empty] | 0.5
7.5.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вс 04.05.14 | Вт 06.05.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [26 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.5.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 1156 | 0 | 1156 | 11 дней | Вс 18.05.14 | Чт 29.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.6 | Узел 10 ПК 199+32. БЛП Узел 11 ПК 200+38. БЛП | шт | 1 |  | 1 | 145,63 дней? | Пн 23.12.13 | Вс 18.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.6.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 108 | 0 | 108 | 3 дней | Пт 24.01.14 | Пн 27.01.14 | 108 | 108 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 66 | 0 | 0% | [23 empty] | 22 | 22 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 42 | 108 | 257.1% | [18 empty] | 42 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [170 empty] | 45 | 63
7.6.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 9.498 | 0 | 9.498 | 5 дней | Вс 09.02.14 | Пт 14.02.14 | 9.498 | 2.75 | 28.95% | 28.95% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 9.498 | 0 | 0% | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.498 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [182 empty] | 1.5 | [11 empty] | 0.8 | [17 empty] | 0.45
7.6.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пт 14.02.14 | Сб 15.02.14 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.6.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Пт 14.02.14 | Вс 16.02.14 | 2.52 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.52 | 0 | 0% | [13 empty] | 1.5 | 1.02 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.6.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Пт 02.05.14 | Вс 04.05.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [24 empty] | 16 | 16 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.6.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 675 | 0 | 675 | 7 дней | Вс 11.05.14 | Вс 18.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | [22 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.7 | БКУ ПАРН ПК205 | шт | 1 |  | 1 | 104 дней? | Пн 27.01.14 | Вс 11.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.7.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 48 | 0 | 48 | 2 дней | Пн 27.01.14 | Ср 29.01.14 | 48 | 48 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [26 empty] | 24 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 48 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 35 | [8 empty] | 13
7.7.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 1 день? | Ср 29.01.14 | Чт 30.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [28 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [180 empty] | 6
7.7.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 3 дней | Вс 16.02.14 | Ср 19.02.14 | 5.33 | 1.7 | 31.89% | 31.89% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.33 | 0 | 0% | [15 empty] | 2 | 2 | 1.33 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1.7 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [182 empty] | 0.5 | [11 empty] | 1.2
7.7.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 4 дней | Ср 07.05.14 | Вс 11.05.14 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 100 | 0 | 0% | [29 empty] | 100 |  | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 31 | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.7.6 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Ср 19.02.14 | Чт 20.02.14 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [216 empty] | 1
7.8 | Узел 12 ПК 241+18. БЛП Узел 13 ПК 243+92. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 97 дней? | Чт 30.01.14 | Ср 07.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.8.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 120 | 0 | 120 | 5 дней | Чт 30.01.14 | Вт 04.02.14 | 120 | 120 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 25 | 0 | 0% | [30 empty] | 25 | 95 | 0 | 0% | 25 | 25 | 25 | 20 | [24 empty] | 0 | 92 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 28 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [136 empty] | 15 | 6 | 20 | 8 |  | 25 | 13 |  | 1 |  | 4 | [33 empty] | 28
7.8.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 22.8273 | 0 | 22.8273 | 11 дней | Ср 19.02.14 | Вс 02.03.14 | 22.827 | 1.6 | 7.009% | 7.009% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 20 | 0 | 0% | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.827 | 0 | 0% | 2 | 0.827 | [29 empty] | 0 | 1.6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [182 empty] | 1 | [14 empty] | 0.6
7.8.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Вс 02.03.14 | Вт 04.03.14 | 1 | 1 | 100% | 50% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 1 | [29 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [154 empty] | 1 | [63 empty] | 1
7.8.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.334 | 0 | 2.334 | 2 дней | Вс 02.03.14 | Вт 04.03.14 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2 | 0 | 0% |  | 1 | 1 | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [218 empty] | 0.14
7.8.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Ср 30.04.14 | Пт 02.05.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [22 empty] | 16 | 16 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.8.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 1352 | 0 | 1352 | 13 дней | Чт 24.04.14 | Ср 07.05.14 | 1352 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1352 | 0 | 0% | [16 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.9 | ПК250. КТПН. БОП | шт | 2 |  | 2 | 79 дней? | Вт 04.02.14 | Чт 24.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.9.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 80 | 0 | 80 | 2 дней | Вт 04.02.14 | Чт 06.02.14 | 80 | 80 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% |  |  |  | 24 | 24 | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 80 | 250% | [19 empty] | 32 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [172 empty] | 69 | 11
7.9.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 1 день? | Чт 06.02.14 | Пт 07.02.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [5 empty] | 6 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [182 empty] | 6
7.9.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 3 дней | Вт 04.03.14 | Пт 07.03.14 | 5.33 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5.33 | 0 | 0% |  |  |  | 1.33 | 2 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.9.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 3 дней | Пн 21.04.14 | Чт 24.04.14 | 331 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 331 | 0 | 0% | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 31 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.9.6 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Пт 07.03.14 | Вс 09.03.14 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 |  | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [215 empty] | 1
7.10 | Узел 14 ПК 286+22. БЛП Узел 15 ПК 287+33. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 82 дней? | Пт 07.02.14 | Ср 30.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.10.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 149 | 0 | 149 | 3 дней | Пт 07.02.14 | Пн 10.02.14 | 149 | 149 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 76 | 0 | 0% | [6 empty] | 25 | 25 | 26 | [19 empty] | 0 | 149 | #DIV/0! | [31 empty] | 73 | 0 | 0% | [19 empty] | 73 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [147 empty] | 18 | 16 |  | 13 | 18 | 5 |  | 6 | 18 |  | 14 |  | 15 | 13 |  |  |  | 13
7.10.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 12.1907 | 0 | 12.1907 | 6 дней | Пт 07.03.14 | Чт 13.03.14 | 12.19 | 4 | 32.81% | 32.81% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 12.19 | 4 | 32.81% | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.19 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 4
7.10.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Чт 13.03.14 | Сб 15.03.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2 | 2 | 100% | [12 empty] | 1 |  | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 2
7.10.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.334 | 0 | 2.334 | 2 дней | Чт 13.03.14 | Сб 15.03.14 | 2.333 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.333 | 0 | 0% | [12 empty] | 1.7 | 0.633 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.10.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Пн 28.04.14 | Ср 30.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [20 empty] | 16 | 16 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.10.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 799 | 0 | 799 | 8 дней | Вс 13.04.14 | Пн 21.04.14 | 799 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 799 | 0 | 0% | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.11 | Узел 16а ПК 307+42. БЛП Узел 16б ПК 308+88. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 77 дней? | Пн 10.02.14 | Пн 28.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.11.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 148 | 0 | 148 | 3 дней | Пн 10.02.14 | Чт 13.02.14 | 148 | 148 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 75 | 0 | 0% | [9 empty] | 25 | 25 | 25 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 73 | 148 | 202.7% | [20 empty] | 73 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [173 empty] | 21 | 12 | 27 | [5 empty] | 20 | 45 |  |  | 23
7.11.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 16.45 | 0 | 16.45 | 8 дней | Сб 15.03.14 | Вс 23.03.14 | 16.45 | 3.3 | 20.06% | 20.06% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16.45 | 0 | 0% | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.45 | [9 empty] | 0 | 3.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [192 empty] | 1.8 | 1.1 | 0.4
7.11.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Вс 23.03.14 | Вт 25.03.14 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2 | 0 | 0% | [22 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [193 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 1
7.11.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.334 | 0 | 2.334 | 2 дней | Вс 23.03.14 | Вт 25.03.14 | 2.333 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.333 | 0 | 0% | [22 empty] | 1.5 | 0.833 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [218 empty] | 0.14 | 0.14
7.11.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Сб 26.04.14 | Пн 28.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [25 empty] | 16 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.11.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 1047 | 0 | 1047 | 10 дней | Чт 03.04.14 | Вс 13.04.14 | 1047 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1047 | 0 | 0% |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.12 | Узел 16 ПК 319+78. БЛП Узел 17 ПК 320+82. БЛП | шт | 1 |  | 1 | 72 дней? | Чт 13.02.14 | Сб 26.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.12.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 101 | 0 | 101 | 3 дней | Чт 13.02.14 | Вс 16.02.14 | 101 | 101 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 62 | 0 | 0% | [12 empty] | 20 | 20 | 22 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 39 | 101 | 259% | [21 empty] | 39 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [174 empty] | 28 | 35 |  |  |  |  | 7 | 16 |  |  | 15
7.12.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 8.3849 | 0 | 8.3849 | 1 день? | Вс 23.03.14 | Ср 26.03.14 | 8.3849 | 3.3 | 39.36% | 39.36% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 8.3849 | 0 | 0% | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | 2.3849 | [5 empty] | 0 | 3.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [192 empty] | 1.5 | 0.8 |  | 1
7.12.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Ср 26.03.14 | Чт 27.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 0 | 0% | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [197 empty] | 1
7.12.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Ср 26.03.14 | Пт 28.03.14 | 2.5167 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.5167 | 0 | 0% | [25 empty] | 1.5 | 1.0167 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.12.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Чт 24.04.14 | Сб 26.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [23 empty] | 16 | 16 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.12.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 617 | 0 | 617 | 6 дней | Пт 28.03.14 | Чт 03.04.14 | 617 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 400 | 0 | 0% | [27 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 217 | 0 | 0% | 100 | 100 | 17 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.13 | Узел 18 ПК 353+80. БЛП Узел 19 ПК 355+22 БЛП | шт | 1 |  | 1 | 94 дней? | Вс 16.02.14 | Ср 21.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.13.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 126 | 0 | 126 | 3 дней | Вс 16.02.14 | Ср 19.02.14 | 126 | 126 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 72 | 0 | 0% | [15 empty] | 25 | 25 | 22 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 54 | 126 | 233.3% | [22 empty] | 54 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 7 | 68 | [6 empty] | 51
7.13.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 10.1488 | 0 | 10.1488 | 5 дней | Пт 28.03.14 | Ср 02.04.14 | 10.1488 | 3.1 | 30.55% | 30.55% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 8 | 0 | 0% | [27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1488 | 3.1 | 144.3% | 2.1488 | [30 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [182 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1 |  |  | 0.6
7.13.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Ср 02.04.14 | Чт 03.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 1 | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [197 empty] | 1
7.13.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Ср 02.04.14 | Пт 04.04.14 | 2.747 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.747 | 0 | 0% |  | 1.58 | 1.167 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.13.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вт 22.04.14 | Чт 24.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [21 empty] | 16 | 16 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.13.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 733 | 0 | 733 | 7 дней | Ср 14.05.14 | Ср 21.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.14 | Узел 20 ПК 400+18. БЛП Узел 21 ПК 402+08 БЛП | шт | 2 |  | 2 | 84 дней? | Ср 19.02.14 | Ср 14.05.14 | 1 | 1 | 100% | 50% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | 1 | [19 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
1
7.14.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 142 | 0 | 142 | 5 дней | Ср 19.02.14 | Пн 24.02.14 | 142 | 142 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 98 | 0 | 0% | [18 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | [5 empty] | 0 | 23 | #DIV/0! | [31 empty] | 44 | 119 | 270.5% | [18 empty] | 44 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 23 |  |  |  |  | 83 |  | 36
7.14.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 16 | 0 | 16 | 1 день? | Пт 28.03.14 | Сб 05.04.14 | 16 | 8 | 50% | 50% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 8 | 0 | 0% | [27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [180 empty] | 8
7.14.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Сб 05.04.14 | Пн 07.04.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [180 empty] | 2
7.14.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Сб 05.04.14 | Пн 07.04.14 | 2.5516 | 1.1 | 43.11% | 43.71% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.5516 | 1.1 | 43.11% |  |  |  |  | 1.5 | 1.0516 | [25 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [180 empty] | 1.1
7.14.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вс 20.04.14 | Вт 22.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [19 empty] | 16 | 16 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.14.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 1002 | 0 | 1002 | 10 дней | Вс 04.05.14 | Ср 14.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.15 | ПК416+10. КТПН. БОП | шт | 2 |  | 2 | 69 дней? | Пн 24.02.14 | Вс 04.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.15.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 48 | 0 | 48 | 2 дней | Пн 24.02.14 | Ср 26.02.14 | 48 | 48 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [23 empty] | 24 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 48 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [171 empty] | 48
7.15.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 1 день? | Ср 26.02.14 | Чт 27.02.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [25 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [180 empty] | 6
7.15.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 1 день? | Пн 07.04.14 | Вт 08.04.14 | 5.33 | 1.8 | 33.77% | 33.77% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.33 | 1.7 | 31.89% | [6 empty] | 3 | 2.33 | [23 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [194 empty] | 1.1 | 0.6 | [15 empty] | 0.1
7.15.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 3 дней | Чт 01.05.14 | Вс 04.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 31 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.15.6 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Вт 08.04.14 | Чт 10.04.14 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [7 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [211 empty] | 1
7.16 | Узел 22 ПК 426+08. БЛП Узел 23 ПК 428+12 БЛП | шт | 2 |  | 2 | 63 дней? | Чт 27.02.14 | Чт 01.05.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 2 | 100% | [14 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
2
7.16.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 173 | 0 | 173 | 5 дней | Чт 27.02.14 | Вт 04.03.14 | 173 | 173 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 40 | 0 | 0% | [26 empty] | 20 | 20 | 60 | 62 | 103.3% | 20 | 20 | 20 | [28 empty] | 73 | 111 | 152.1% | [19 empty] | 73 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [165 empty] | 62 |  |  |  |  | 98 | 13
7.16.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 17.4378 | 0 | 17.4378 | 8 дней | Вт 08.04.14 | Ср 16.04.14 | 17.44 | 8.9 | 51.03% | 51.04% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 17.44 | 8.9 | 51.03% | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [181 empty] | 3 | 2 | 3.5 | [11 empty] | 0.4
7.16.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Ср 16.04.14 | Пт 18.04.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 2 | 100% | [15 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [183 empty] | 2
7.16.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Ср 16.04.14 | Пт 18.04.14 | 2.5167 | 0.5 | 19.87% | 19.87% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.5167 | 0.5 | 19.87% | [15 empty] | 1 | 1.5167 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [181 empty] | 0.5
7.16.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Пт 18.04.14 | Вс 20.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [17 empty] | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.16.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 1088 | 0 | 1088 | 11 дней | Вс 20.04.14 | Чт 01.05.14 | 1088 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1088 | 0 | 0% | [19 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
| Линейные сооружения КМС (УЗА, БЛП, КТПН, ПАРН, БОП). | блок | 23 |  | 23 | 133 дней? | Пт 10.01.14 | Пт 23.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.17 | Узел 24 ПК 516+98. БЛП Узел 25 ПК 518+32 БЛП | шт | 2 |  | 2 | 61 дней? | Сб 22.02.14 | Чт 24.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.17.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 160 | 0 | 160 | 4 дней | Сб 22.02.14 | Ср 26.02.14 | 160 | 160 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 87 | 0 | 0% | [21 empty] | 20 | 20 | 20 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 73 | 160 | 219.2% | [20 empty] | 73 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [173 empty] | 10 | 19 | 128 | [7 empty] | 3
7.17.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 14.4134 | 0 | 14.4134 | 7 дней | Пт 04.04.14 | Пт 11.04.14 | 14.4134 | 8.49 | 58.9% | 58.9% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 14.4134 | 8.49 | 58.9% |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4134 | [21 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 0.49 |  |  |  |  | 8
7.17.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Пт 11.04.14 | Вс 13.04.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 2 | 100% | [10 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [190 empty] | 2
7.17.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Пт 11.04.14 | Вс 13.04.14 | 2.5167 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.5167 | 0 | 0% | [10 empty] | 1.5 | 1.0167 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.17.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вс 13.04.14 | Вт 15.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [12 empty] | 16 | 16 | [17 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.17.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 930 | 0 | 930 | 9 дней | Вт 15.04.14 | Чт 24.04.14 | 1730 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1730 | 0 | 0% | [14 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 30 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.18 | ПК534. КТПН. БОП | шт | 2 |  | 2 | 52 дней? | Ср 19.02.14 | Сб 12.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.18.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 58 | 0 | 58 | 2 дней | Ср 19.02.14 | Пт 21.02.14 | 58 | 58 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [18 empty] | 24 | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 10 | 58 | 580% | [18 empty] | 10 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [180 empty] | 16 |  |  |  | 32 | [10 empty] | 10
7.18.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 14 | 0 | 14 | 1 день? | Пт 21.02.14 | Сб 22.02.14 | 14 | 14 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [20 empty] | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 8 | 14 | 175% | [19 empty] | 8 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [184 empty] | 6 | [10 empty] | 8
7.18.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 3 дней | Вт 01.04.14 | Пт 04.04.14 | 5.33 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.33 | 0 | 0% | 2 | 2 | 1.33 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.18.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 4 дней | Вт 08.04.14 | Сб 12.04.14 | 331 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 331 | 0 | 0% | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 31 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.18.6 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Пт 04.04.14 | Вс 06.04.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [188 empty] | 1 | [8 empty] | 1
7.19 | Узел 26 ПК 548+52. БЛП Узел 27 ПК 549+48. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 60 дней? | Вс 16.02.14 | Чт 17.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.19.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 79 | 0 | 79 | 3 дней | Вс 16.02.14 | Ср 19.02.14 | 79 | 79 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 62 | 0 | 0% | [15 empty] | 20 | 20 | 22 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 17 | 79 | 464.7% | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [179 empty] | 4 | 30 | 40 | [13 empty] | 5
7.19.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 8.345 | 0 | 8.345 | 4 дней | Ср 26.03.14 | Вс 30.03.14 | 8.345 | 1.5 | 17.97% | 17.97% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 8.345 | 0 | 0% | [25 empty] | 2 | 2 | 2 | 2.345 |  |  | 0 | 1.5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [190 empty] | 1.5
7.19.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 2 дней | Вс 30.03.14 | Вт 01.04.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 0 | 0% | [29 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | [30 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [189 empty] | 1
7.19.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Вс 30.03.14 | Вт 01.04.14 | 2.5167 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.5167 | 0 | 0% | [29 empty] | 1.5 | 1.0167 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.19.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вт 15.04.14 | Чт 17.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [14 empty] | 16 | 16 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.19.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 615 | 0 | 615 | 7 дней | Вт 01.04.14 | Вт 08.04.14 | 615 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 615 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.20 | Узел 28 ПК 617+78. БЛП Узел 29 ПК 618+67. БЛП | шт | 1 |  | 1 | 99 дней? | Чт 13.02.14 | Пт 23.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.20.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 110 | 0 | 110 | 3 дней | Чт 13.02.14 | Вс 16.02.14 | 110 | 110 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 70 | 0 | 0% | [12 empty] | 25 | 25 | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 40 | 110 | 275% | [19 empty] | 40 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [183 empty] | 20 |  |  | 18 | 21 | 10 |  | 15 | 10 | 16
7.20.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 10.3039 | 0 | 10.3039 | 5 дней | Ср 19.03.14 | Пн 24.03.14 | 10.3 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 10.3 | 0 | 0% | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.20.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 24.03.14 | Вт 25.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 0 | 0% | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [197 empty] | 1
7.20.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Пн 24.03.14 | Ср 26.03.14 | 2.516 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.516 | 0 | 0% | [23 empty] | 1 | 1.516 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.20.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Чт 17.04.14 | Сб 19.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [16 empty] | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.20.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 969 | 0 | 969 | 10 дней | Вт 13.05.14 | Пт 23.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.21 | Узел 30 ПК 634+88. БЛП Узел 31 ПК 636+02. БЛП | шт | 1 |  | 1 | 92 дней? | Пн 10.02.14 | Вт 13.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.21.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 100 | 0 | 100 | 3 дней | Пн 10.02.14 | Чт 13.02.14 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 60 | 0 | 0% | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 40 | 100 | 250% | [19 empty] | 40 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 12 | 11 |  | 12 | 16 | 33 | 16
7.21.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 8.8834 | 0 | 8.8834 | 4 дней | Чт 13.03.14 | Пн 17.03.14 | 10.8834 | 0.52 | 4.778% | 5.854% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 10.8834 | 0 | 0% | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8834 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [214 empty] | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.01
7.21.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Пн 17.03.14 | Вт 18.03.14 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 0 | 0% | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.21.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Пн 17.03.14 | Ср 19.03.14 | 2.51 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.51 | 0 | 0% | [16 empty] | 1 | 1.51 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.21.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Сб 19.04.14 | Пн 21.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [18 empty] | 16 | 16 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.21.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 643 | 0 | 643 | 7 дней | Вт 06.05.14 | Вт 13.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.22 | Узел 32 ПК 662+18. БЛП Узел 33 ПК 663+28 БЛП | шт | 1 |  | 1 | 88 дней? | Пт 07.02.14 | Вт 06.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.22.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 101 | 0 | 101 | 3 дней | Пт 07.02.14 | Пн 10.02.14 | 101 | 101 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 62 | 0 | 0% | [6 empty] | 20 | 20 | 22 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 39 | 101 | 259% | [28 empty] | 39 |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 32 | 18 |  | 12 | [6 empty] | 39
7.22.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 7.67 | 0 | 7.67 | 4 дней | Пт 07.03.14 | Вт 11.03.14 | 7.67 | 3.5 | 45.63% | 45.63% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 7.67 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1.67 | [21 empty] | 0 | 3.5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 1 | 2.5
7.22.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Вт 11.03.14 | Ср 12.03.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [188 empty] | 1
7.22.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Вт 11.03.14 | Чт 13.03.14 | 2.51 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.51 | 0 | 0% | [10 empty] | 1 | 1.51 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.22.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Пн 21.04.14 | Ср 23.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [20 empty] | 16 | 16 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.22.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 336 | 0 | 336 | 3 дней | Сб 03.05.14 | Вт 06.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 100 | 100 | 136 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.23 | ПК700. КТПН. БОП | шт | 2 |  | 2 | 88 дней? | Вт 04.02.14 | Сб 03.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.23.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 72 | 0 | 72 | 2 дней | Вт 04.02.14 | Чт 06.02.14 | 72 | 72 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% |  |  |  | 24 | 24 | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 48 | #DIV/0! | [31 empty] | 24 | #DIV/0! | 24 | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [173 empty] | 22 | [12 empty] | 26 | [15 empty] | 24
7.23.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 1 день? | Чт 06.02.14 | Пт 07.02.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [5 empty] | 6 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [173 empty] | 6
7.23.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 3 дней | Вт 04.03.14 | Пт 07.03.14 | 5.33 | 5.1 | 95.68% | 95.68% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5.33 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 2 | 1.33 | [25 empty] | 0 | 4.5 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [178 empty] | 0.5 |  | 2 | 2 | [31 empty] | 0.5 | 0.1
7.23.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 3 дней | Ср 30.04.14 | Сб 03.05.14 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 100 | 0 | 0% | [29 empty] | 100 |  | 0 | #DIV/0! | 100 | 133 | [30 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.23.6 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Пт 07.03.14 | Вс 09.03.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 |  | 1 | [22 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [189 empty] | 2
7.24 | Узел 34 ПК 708+62. БЛП Узел 35 ПК 710+22 БЛП | шт | 2 |  | 2 | 89 дней? | Пт 31.01.14 | Ср 30.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.24.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 135 | 0 | 135 | 4 дней | Пт 31.01.14 | Вт 04.02.14 | 135 | 135 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 24 | 0 | 0% | [30 empty] | 24 | 74 | 0 | 0% | 24 | 24 | 26 | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 37 | 135 | 364.9% | [29 empty] | 37 |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [183 empty] | 10 | 48 |  | 34 | [11 empty] | 43
7.24.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 15.3089 | 0 | 15.3089 | 8 дней | Сб 22.02.14 | Вс 02.03.14 | 15.31 | 1.2 | 7.838% | 7.839% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 14 | 0 | 0% | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.31 | 0 | 0% | 1.31 | [30 empty] | 0 | 1.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 1.2
7.24.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Вс 02.03.14 | Вт 04.03.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2 | 0 | 0% |  | 1 |  | 1 | [27 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 2
7.24.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Вс 02.03.14 | Вт 04.03.14 | 2.51 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 2.51 | 0 | 0% |  | 1 | 1.51 | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.24.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Ср 23.04.14 | Пт 25.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [22 empty] | 16 | 16 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.24.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 977 | 0 | 977 | 10 дней | Вс 20.04.14 | Ср 30.04.14 | 977 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 977 | 0 | 0% | [19 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.25 | БКУ ПАРН ПК764+49 | шт | 1 |  | 1 | 82 дней? | Вт 28.01.14 | Вс 20.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.25.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 48 | 0 | 48 | 2 дней | Вт 28.01.14 | Чт 30.01.14 | 48 | 48 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [27 empty] | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 48 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 12 |  |  | 18 | 18
7.25.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 1 день? | Чт 30.01.14 | Пт 31.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [29 empty] | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [184 empty] | 6
7.25.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 3 дней | Ср 19.02.14 | Сб 22.02.14 | 5.33 | 0.4 | 7.505% | 7.505% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.33 | 0 | 0% | [18 empty] | 2 | 2 | 1.33 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 0.4
7.25.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 3 дней | Чт 17.04.14 | Вс 20.04.14 | 241 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 241 | 0 | 0% | [16 empty] | 10 | 100 | 131 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.25.6 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Сб 22.02.14 | Вс 23.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [185 empty] | 1
7.26 | Узел 36 ПК 766+68. БЛП Узел 37 ПК 768+18. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 93 дней? | Пт 24.01.14 | Вс 27.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.26.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 145 | 0 | 145 | 4 дней | Пт 24.01.14 | Вт 28.01.14 | 145 | 145 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 81 | 0 | 0% | [23 empty] | 20 | 20 | 20 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 71 | #DIV/0! | [31 empty] | 64 | 74 | 115.6% | [19 empty] | 64 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 45 | 26 |  |  |  | 64 | [17 empty] | 10
7.26.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 12.954 | 0 | 12.954 | 6 дней | Вт 11.02.14 | Пн 17.02.14 | 12.954 | 8.8 | 67.93% | 67.93% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 12.954 | 0 | 0% | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.954 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 8.8 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 2.8 |  |  |  | 2 | 2 | 2
7.26.4 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Пн 17.02.14 | Ср 19.02.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [16 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [184 empty] | 2
7.26.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Пн 17.02.14 | Ср 19.02.14 | 2.51 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.51 | 0 | 0% | [16 empty] | 1 | 1.51 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.26.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Пт 25.04.14 | Вс 27.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [24 empty] | 16 | 16 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.26.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 893 | 0 | 893 | 9 дней | Вт 08.04.14 | Чт 17.04.14 | 803 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 803 | 0 | 0% | [7 empty] | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.27 | Узел 38 ПК 813+82. БЛП Узел 39 ПК 814+68. БЛП | шт | 1 |  | 1 | 98 дней? | Вт 21.01.14 | Вт 29.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.27.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 116 | 0 | 116 | 3 дней | Вт 21.01.14 | Пт 24.01.14 | 116 | 116 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 64 | 0 | 0% | [20 empty] | 20 | 20 | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 52 | 116 | 223.1% | [20 empty] | 52 | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [172 empty] | 45 | [18 empty] | 6 |  | 65
7.27.3 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 9.64 | 0 | 9.64 | 5 дней | Вт 04.02.14 | Вс 09.02.14 | 9.64 | 4 | 41.49% | 41.49% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 9.64 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.64 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 4 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [182 empty] | 4
7.27.4 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Вс 09.02.14 | Пн 10.02.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [191 empty] | 1
7.27.5 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.334 | 0 | 2.334 | 2 дней | Вс 09.02.14 | Вт 11.02.14 | 2.33 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.33 | 0 | 0% | [8 empty] | 1 | 1.33 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.27.6 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вс 27.04.14 | Вт 29.04.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [26 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.27.7 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 663 | 0 | 663 | 7 дней | Вт 01.04.14 | Вт 08.04.14 | 663 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 663 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | [24 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.28 | Узел 40 ПК 858+12. БЛП Узел 41 ПК 859+22. БЛП | шт | 2 |  | 2 | 103 дней? | Сб 18.01.14 | Чт 01.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.28.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 142 | 0 | 142 | 3 дней | Сб 18.01.14 | Вт 21.01.14 | 142 | 142 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 75 | 0 | 0% | [17 empty] | 25 | 25 | 25 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 43 | #DIV/0! | [31 empty] | 67 | 99 | 147.8% | [21 empty] | 67 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [164 empty] | 43 | [28 empty] | 25 | 74
7.28.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 12 | 0 | 12 | 1 день? | Вт 21.01.14 | Ср 22.01.14 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 2 | 33.33% | [16 empty] | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 10 | 166.7% | [18 empty] | 6 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [90 empty] | 2 | [92 empty] | 4 | [9 empty] | 6
7.28.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 11.272 | 0 | 11.272 | 6 дней | Пн 27.01.14 | Вс 02.02.14 | 11.272 | 6.3 | 55.89% | 55.89% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 10 | 0 | 0% | [26 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.272 | 0 | 0% | 1.272 | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 6.3 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 2.5 | [6 empty] | 3 |  | 0.8
7.28.5 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Вс 02.02.14 | Вт 04.02.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% |  | 1 |  | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [184 empty] | 2
7.28.6 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Вс 02.02.14 | Вт 04.02.14 | 2.5167 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.5167 | 0 | 0% |  | 1 | 1.5167 | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.28.7 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Вт 29.04.14 | Чт 01.05.14 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 32 | 0 | 0% | [28 empty] | 16 | 16 |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.28.8 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 767 | 0 | 767 | 8 дней | Пн 24.03.14 | Вт 01.04.14 | 767 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 767 | 0 | 0% | [23 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.29 | ПК866. КТПН. БОП | шт | 2 |  | 2 | 68 дней? | Ср 15.01.14 | Пн 24.03.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.29.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 48 | 0 | 48 | 2 дней | Ср 15.01.14 | Пт 17.01.14 | 48 | 48 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 48 | 0 | 0% | [14 empty] | 24 | 24 | [15 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 24 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 15 | #DIV/0! | [31 empty] | 9 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 24 | [32 empty] | 15 | [6 empty] | 9
7.29.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 1 день? | Пт 17.01.14 | Сб 18.01.14 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [16 empty] | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 6 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [162 empty] | 6
7.29.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц | тн | 5.33 | 0 | 5.33 | 3 дней | Пт 24.01.14 | Пн 27.01.14 | 5.33 | 5.1 | 95.68% | 95.68% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 5.33 | 0 | 0% | [23 empty] | 2 | 2 | 1.33 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 3.9 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [175 empty] | 0.8 | 0.6 | [7 empty] | 2.5 | [28 empty] | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.05
7.29.5 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 331 | 0 | 331 | 3 дней | Пт 21.03.14 | Пн 24.03.14 | 333 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 333 | 0 | 0% | [20 empty] | 100 | 100 | 133 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.29.6 | Монтаж блока | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 дней | Пн 27.01.14 | Ср 29.01.14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [26 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 2 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [184 empty] | 2
7.30 | Узел 42 ПК 904+78. БЛП Узел 43 ПК 906+08. БЛП | шт | 1 |  | 1 | 111 дней? | Вс 12.01.14 | Сб 03.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.30.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 136 | 0 | 136 | 3 дней | Вс 12.01.14 | Ср 15.01.14 | 136 | 136 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 136 | 84 | 61.76% | [11 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 52 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [89 empty] | 7 | 53 | 24 | [88 empty] | 10 | [5 empty] | 21 |  |  |  | 6 |  | 15
7.30.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 12 | 0 | 12 | 1 день? | Пт 17.01.14 | Сб 18.01.14 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 12 | 12 | 100% | [16 empty] | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [89 empty] | 12
7.30.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 11.094 | 0 | 11.094 | 6 дней | Чт 16.01.14 | Ср 22.01.14 | 11.09 | 0.8 | 7.214% | 7.211% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 11.09 | 0 | 0% | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.09 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.8 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [192 empty] | 0.8
7.30.5 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Ср 22.01.14 | Чт 23.01.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [192 empty] | 1
7.30.6 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 2 дней | Ср 22.01.14 | Пт 24.01.14 | 2.5167 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.5167 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | 1.5167 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.30.7 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Чт 01.05.14 | Сб 03.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | 16 | 16 | [30 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.30.8 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 731 | 0 | 731 | 7 дней | Пт 14.03.14 | Пт 21.03.14 | 731 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 731 | 0 | 0% | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.31 | Узел 44 ПК 937+62. БЛП Узел45 ПК 939+38. БЛП | шт | 1 |  | 1 | 115 дней? | Пт 10.01.14 | Пн 05.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
7.31.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 159 мм | шт. | 98 | 0 | 98 | 2 дней | Пт 10.01.14 | Вс 12.01.14 | 98 | 98 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 98 | 0 | 0% | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 98 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [170 empty] | 52 |  |  | 7 | [9 empty] | 13 | 11 |  | 15
7.31.3 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт. | 12 | 0 | 12 | 1 день? | Пт 17.01.14 | Сб 18.01.14 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 12 | 12 | 100% | [16 empty] | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [79 empty] | 4 | 8
7.31.4 | Монтаж металлоконструкций площадок и лестниц блоков | тн | 3.5169 | 0 | 3.5169 | 2 дней | Вс 12.01.14 | Вт 14.01.14 | 3.5169 | 0.55 | 15.64% | 15.64% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 3.5169 | 0 | 0% | [11 empty] | 2 | 1.5169 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0.15 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [189 empty] | 0.15 | [22 empty] | 0.4
7.31.5 | Монтаж блока | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 день? | Вт 14.01.14 | Ср 15.01.14 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [191 empty] | 1
7.31.6 | Монтаж балок, площадок, стоек ограждения | тн | 2.334 | 0 | 2.334 | 2 дней | Вт 14.01.14 | Чт 16.01.14 | 2.334 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2.334 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | 1.334 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.31.7 | Установка металлических оград, калитки | м.п | 32 | 0 | 32 | 2 дней | Сб 03.05.14 | Пн 05.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 16 | 16 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
7.31.8 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 349 | 0 | 349 | 4 дней | Пн 10.03.14 | Пт 14.03.14 | 349 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 349 | 0 | 0% | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 49 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
8 | Кабельные эстакады линейных сооружений | м.п | 1212 |  | 1212 | 77 | Пн 23.12.13 | Вт 11.03.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
8.1 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости свай | шт | 77 | 77 | 0 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 77 | 77 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
8.2 | Монтаж металлоконструкций эстакад | тн | 22.8 |  | 22.8 | 15 дней | Пн 20.01.14 | Вт 04.02.14 | 22.8 | 16.12 | 70.7% | 70.7% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 18 | 0 | 0% | [19 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | 0 | 0% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 14.2 | #DIV/0! | [31 empty] | 1.92 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [194 empty] | 8.2 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.12 |  | 0.2
8.3 | Очистка, огрунтовка, покраска металлоконструкций | м2 | 296.3 | 296.3 | 0 | 1 день? | Пн 23.12.13 | Вт 24.12.13 | 296.3 | 296.3 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
8.4 | Монтаж стоек кабельных | шт | 1215 |  | 1215 | 10 дней | Вт 04.02.14 | Пт 14.02.14 | 1215 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1215 | 0 | 0% |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 15 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [204 empty] | 20
8.5 | Монтаж полок кабельных | шт | 2430 |  | 2430 | 10 дней | Пт 14.02.14 | Пн 24.02.14 | 2430 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2430 | 0 | 0% | [13 empty] | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
8.6 | Монтаж лотков | м | 2674 |  | 2674 | 5 дней | Пн 24.02.14 | Сб 01.03.14 | 2674 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2674 | 0 | 0% | [23 empty] | 530 | 530 | 530 | 530 | 554 | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
8.7 | Монтаж кабеля силового | м | 1212 |  | 1212 | 10 дней | Сб 01.03.14 | Вт 11.03.14 | 1212 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 1212 | 0 | 0% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 12 | [20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9 | Монтаж системы электрообогрева | км | 102.36 |  | 102.36 | 126 дней? | 2014-01-24 | 2014-05-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
9.1 | Скин-система |  |  |  | 0 | 120 дней? | 2014-01-24 | 2014-05-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
9.1.1 | Соединение греющей трубки | км | 102.6 |  | 102.6 | 60 дней? | 2014-01-24 | 2014-04-16 | 102.6 | 100.193 | 97.65% | 97.65% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 9.6 | 1 | 10.42% | [23 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 33.6 | 20.018 | 59.58% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 37.8 | 43.025 | 113.8% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21.6 | 32.2 | 149.1% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [13 empty] | 3.95 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [93 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0.15 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.38 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.574 | 1.524 | 1.35 | 0.3 | 1.05 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.34 | 1.44 | 1.16 | 1 | 0.4 | 1.15 | 0.92 | 0.47 | 0.95 | 0.96 |  |  |  | 0.15 | 0.85 | 1.2 | 1.35 | 0.9 | 1.48 | 1.25 | 1 | 0.55 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.29 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 1.905 | 1.3 | 0 | 3.04 | 2.8 | 2.7 | 2.86 | 2.8 | 1.3 | 2.05 |  |  |  | 3.1 | 2.4 | 2.32 | 0.97 | 1.1 | 1.65 | 3.16 |  |  |  | 1.25 | 1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 1.15 | 0.65 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |  | 1.1 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.25 | 0.65 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 |  | 0.25 | 0.1 | [7 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.5 | 0.3 |  |  | 0.3
9.1.2 | Монтаж протяжных коробок | шт | 1635 |  | 1635 | 60 дней? | 2014-01-28 | 2014-04-22 | 1635 | 1644 | 100.6% | 100.6% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 16 | 21 | 131.2% | [27 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 112 | 399 | 356.2% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 217 | 850 | 391.7% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 88 | 363 | 412.5% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 11 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [93 empty] | 4 |  | 4 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 13 | 32 | 26 | 7 | 23 | 15 | 17 | 11 | 26 | 16 | 23 | 22 | 8 | 23 | 20 | 7 | 17 | 18 |  |  |  | 4 | 17 | 22 | 26 | 18 | 28 | 32 | 15 | 4 | 4 | 10 | 29 | 25 | 20 | 0 | 27 | 0 | 22 | 45 | 45 | 48 | 41 | 28 | 0 | 64 | 54 | 54 | 56 | 55 | 15 | 42 |  |  |  | 59 | 50 | 46 | 19 | 19 | 33 | 72 |  |  |  | 25 | 21 | 10 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 9 |  | 2
9.1.3 | Монтаж коробок обходных, концевых и коробок питания | шт | 120 |  | 120 | 60 дней | 2014-02-10 | 2014-04-22 | 120 | 131 | 109.2% | 109.2% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 36 | 0 | 0% | [9 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 56 | 0 | 0% |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 28 | 110 | 392.9% |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 21 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 32 | 12 |  |  | 35 |  | 24 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | 6 | 4
9.1.4 | Очистка и пневмоиспытания греющей трубки | участок | 2149 |  | 2149 | 100 дней? | 2014-01-30 | 2014-04-22 | 2139 | 1736 | 81.16% | 80.78% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 3 | 0 | 0% | [29 empty] | 1 | 2 | 710 | 0 | 0% | 5 | 10 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 837 | 616 | 73.6% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 589 | 1003 | 170.3% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | [9 empty] | 117 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [145 empty] | 5 | 29 | 34 | 45 | 0 | 26 | 24 |  | 91 | [5 empty] | 70 |  | 33 | 26 | 52 | 68 | 72 |  |  |  | 110 | 99 | 76 | 82 |  |  | 101 |  |  |  |  | 40 |  | 103 |  | 72 | 32 |  | 61 | 3 |  | 28 | 16 | 42 | 38 | 21 | 22 | 15 | 30 | 12 |  |  |  | 6 | 25 | 10 |  |  | 8 | [5 empty] | 28 | 30 | 10
9.1.5 | Протяжка скин-провода | м | 102360 |  | 102360 | 100 дней? | 2014-02-01 | 2014-04-28 | 102300 | 75116 | 73.43% | 73.38% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 25600 | 0 | 0% | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 40300 | 28893 | 71.69% | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 36400 | 26440 | 72.64% | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 18280 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [144 empty] | 1170 | 1100 | 450 | 450 | 1280 | 0 | 2750 | 3930 | 1170 | 650 | 3100 | 1185 | 1100 | 580 | 0 | 2855 | 818 | 1750 | 1525 | 600 | 1500 | 930 |  |  |  | 1180 | 1500 | 1170 | 1460 | 1200 |  | 3040 |  |  |  | 700 | 690 |  | 400 | 400 | 950 | 2810 |  | 2500 |  |  | 600 | 1000 | 1000 | 800 | 320 |  | 520 | 2330 | 1870 |  |  |  | 765 | 700 | 1020 |  |  | 1270 | 400 |  |  | 200 |  | 1600 | 1050 | 1300 | 1100 |  |  |  | 2610 |  | 1315 |  | 800 |  |  | 600 | 750 |  | 500 | 2300
9.1.6 | Сращивание скин-провода в протяжных и обходных коробках | шт | 370 |  | 370 | 100 дней? | 2014-02-03 | 2014-04-28 | 369 | 2 | 0.542% | 0.5405% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 94 | 0 | 0% |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 135 | 2 | 1.481% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 140 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [147 empty] | 2 |  | 0
9.1.7 | Прокладка кабеля 6 кВ до питающих коробок | м | 500 |  | 500 | 100 дней? | 2014-03-04 | 2014-04-18 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 300 | 0 | 0% |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0% | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [13 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.1.8 | Прокладка контрольного кабеля от КТПН до термодатчиков | м | 1000 |  | 1000 | 100 дней? | 2014-03-05 | 2014-04-19 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 600 | 0 | 0% |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 400 | 0 | 0% |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.1.9 | Расключение кабелей в панелях управления | шт | 60 |  | 60 | 60 дней? | 2014-03-10 | 2014-04-30 | 62 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 24 | 0 | 0% | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 38 | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.1.10 | ПНР | % | 100 |  | 100 | 60 дней | 2014-04-29 | 2014-05-10 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 10 | 0 | 0% | [28 empty] | 5 | 5 |  | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [22 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.2 | Саморегулируемая система |  |  |  | 0 | 63 дней? | Пн 10.02.14 | Пн 14.04.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
9.2.1 | Монтаж греющего кабеля на УЗА | м | 4600 |  | 4600 | 50 дней? | 2014-02-10 | 2014-04-20 | 4600 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 950 | 0 | 0% | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2950 | 0 | 0% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  | 700 | 0 | 0% | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.2.2 | Монтаж силового кабеля от БЛП до термостата | м | 3850 |  | 3850 | 53 дней? | 2014-02-10 | 2014-04-20 | 3885 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 600 | 0 | 0% | [9 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 1585 | 0 | 0% | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 85 | 100 | 100 | 1700 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.2.1 | Монтаж термостата | шт | 50 |  | 50 | 50 дней? | 2014-02-10 | 2014-04-20 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 24 | 0 | 0% | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 16 | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.2.2 | Монтаж щита питания и управления в БЛП | шт | 39 |  | 39 | 53 дней? | 2014-03-10 | 2014-04-30 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 16 | 0 | 0% | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 23 | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
9.2.1 | ПНР | % | 100 |  | 100 | 50 дней? | 2014-05-01 | 2014-05-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [22 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
10 | ВЛ 10 кВт №1 | км | 46.8 |  | 46.8 | 102,63 дней? | Пн 23.12.13 | Сб 05.04.14 | 0 | 13.8 | #DIV/0! | 29.49% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 13.8 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
13.8
10.1 | Развозка опор по трассе | шт | 1004 |  | 1004 | 50 дней? | Пт 10.01.14 | Сб 01.03.14 | 1004 | 1004 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 340 | 16 | 4.706% | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 664 | 419 | 63.1% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 473 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 96 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [100 empty] | 16 |  |  |  | 112 | 52 | 26 | 10 | 10 | 96 |  |  | 113 | [30 empty] | 26 | 58 | 38 | 60 | 45 | 52 | 7 | 51 | 0 | 0 | 48 | 16 | 20 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 34 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 9
10.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт | 1149 |  | 1149 | 50 дней | Пн 23.12.13 | Вт 11.02.14 | 1149 | 1149 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 105 | 54 | 51.43% | 2013-12-23: 10; 2013-12-24: 10; 2013-12-25: 10; 2013-12-26: 15; 2013-12-27: 15; 2013-12-28: 15; 2013-12-29: 15; 2013-12-30: 15 | 801 | 204 | 25.47% |  | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 242 | 302 | 124.8% | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 10 | [18 empty] | 0 | 589 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [36 empty] | 2013-12-26: 2; 2013-12-27: 12; 2013-12-28: 18; 2013-12-29: 17; 2013-12-31: 5 | [5 empty] | 10 |  |  | 24 | 8 |  | 26 |  | 13 |  | 31 | 26 |  |  |  | 7 | 5 | 10 | 33 | [5 empty] | 11 | [7 empty] | 4 | 49 | 70 |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 21 | 25 | 28 | 23 | 9 |  |  |  | 6 | 64 | 65 | 50 | 45 | 101 | 22 | 45 | 10 | 25 | 5 |  | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 28 | 36 | 22 | 27 | 6 | 0 |  | 1
10.3 | Монтаж опор с заземлением и установкой плакатов | шт | 1002 |  | 1002 | 70 дней | Ср 15.01.14 | Ср 26.03.14 | 1002 | 1002 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 220 | 0 | 0% | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 420 | 199 | 47.38% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 364 | 703 | 193.1% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | [6 empty] | 0 | 100 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [108 empty] | 4 | 2 |  | 8 |  | 4 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 | 14 | 14 |  | 12 |  |  |  | 8 |  | 14 | 11 | 24 | 29 |  |  |  | 42 | 33 | 49 | 30 | 15 | 36 | 46 | 35 | 15 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 0 | 30 | 20 | 26 | 26 | 24 | 16 | 2 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 10 | 8 | 13 | 9 |  |  |  | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 |  |  | 2 |  | 2 | 15 | 2 | 11 | 2 | 7 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2
10.4 | Подвеска провода с установкой изоляторов (3 провода) | км | 46.8 |  | 46.8 | 70 дней | Сб 25.01.14 | Сб 05.04.14 | 46.8 | 56.81 | 121.4% | 121.4% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 3.5 | 0 | 0% | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.6 | 7.35 | 37.5% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 21.7 | 19.65 | 90.55% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 19.55 | 977.5% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [126 empty] | 4.05 | 3.3 | [22 empty] | 0.7 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 0.8 | 2.05 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 | [21 empty] | 0.25 |  | 0.84 | 0.67 |  | 1.49 |  | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.3 |  | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7
10.5 | Установка разьединителей с приводом | шт | 28 |  | 28 | 70 дней? | Сб 16.02.14 | Сб 05.04.14 | 28 | 10 | 35.71% | 35.71% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 6 | 0 | 0% | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 18 | 0 | 0% | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 10 | 250% | 2 |  |  |  | 2 | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [179 empty] | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1
10.1 | ВЛ 10 кВт №2 Субподрядчик8 | км | 50.4 |  | 50.4 | 94 дней? | Чт 02.01.14 | Вс 06.04.14 | 0 | 0.8 | #DIV/0! | 1.587% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0.8 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
0.8
10.1.1 | Развозка опор по трассе | шт | 1002 |  | 1002 | 50 дней | Пт 10.01.14 | Сб 01.03.14 | 1002 | 903 | 90.12% | 90.12% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 365 | 32 | 8.767% | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 637 | 131 | 20.57% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 201 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 539 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [99 empty] | 32 | [5 empty] | 36 | 32 | 28 | [6 empty] | 35 | [33 empty] | 12 | 5 | 14 | 15 | 1 | 12 | 23 | 14 |  | 4 | 0 |  |  | 62 |  | 17 | 14 | 8 |  |  |  | 13 |  | 22 | 65 | 25 | 23 | 9 |  |  |  | 22 |  |  |  | 45 | 38 | 62 | 35 | 48 | 20 |  | 10 |  | 42 | 36 | 24
10.1.2 | Заполнение скважины, погружение сваи, заполнение полости сваи 219 мм | шт | 1146 |  | 1146 | 50 дней? | Чт 02.01.14 | Пт 21.02.14 | 1146 | 1146 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 630 | 92 | 14.6% |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 516 | 15 | 2.907% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | [7 empty] | 0 | 712 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 327 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [72 empty] | 2 | 5 | 13 | 4 |  |  | 3 | 10 | 16 |  |  |  | 14 |  |  | 12 | 7 |  | 6 | [16 empty] | 6 | [23 empty] | 9 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 15 | 54 | 4 | 4 | 15 | 30 | 38 | 91 | 53 | 77 | 44 | 114 | 16 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | 23 | 20 |  |  | 3 | 28 | 46 |  |  |  | 68 | 62 | 45 | [10 empty] | 37 | 39 | 47 | 21 | 8
10.1.3 | Монтаж опор с заземлением и установкой плакатов | шт | 1002 |  | 1002 | 70 дней? | Чт 16.01.14 | Чт 27.03.14 | 1002 | 1002 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 177 | 0 | 0% | [17 empty] | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 420 | 79 | 18.81% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 405 | 287 | 70.86% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 541 | #DIV/0! | [31 empty] | 95 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [104 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |  | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |  |  | 4 |  | 7 | 8 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 13 | 5 |  | 5 |  |  |  | 9 | 4 | 13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 14 | 15 | 1 | 23 | 23 | 14 | 13 | 4 | 0 | 10 | 12 | 6 | 20 | 21 | 12 | 18 |  |  |  | 18 | 21 | 19 | 20 | 8 | 19 | 10 |  |  |  | 9 | 14 | 4 | 19 | 34 | 36 | 40 | 49 | 48 | 10 |  | 23 | 24 | 21 | 24 | 20 | 13 | 10 | 23 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 4 |  |  | 10 | 15 | 13 | 15 | 13
10.1.4 | Подвеска провода с установкой изоляторов (3 провода) | км | 50.4 |  | 50.4 | 70 дней? | Вс 26.01.14 | Вс 06.04.14 | 51.82 | 17.35 | 33.48% | 34.42% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 4.32 | 0 | 0% | [25 empty] | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 20.16 | 0 | 0% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 22.32 | 3 | 13.44% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 5.02 | 2.5 | 49.8% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | [24 empty] | 11.85 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [140 empty] | 0.8 | [20 empty] | 2.2 | [13 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.5 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.8 | [13 empty] | 1.6 |  | 2.2 |  | 1.3 |  |  | 2.2 |  |  | 1.7 |  |  | 1.3
10.1.5 | Установка разьединителей с приводом | шт | 25 |  | 25 | 70 дней? | Вс 26.01.14 | Вс 06.04.14 | 25 | 7 | 28% | 28% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [26 empty] | 1 |  | 20 | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0% |  | 2 |  |  | 2 | [26 empty] | 7 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [202 empty] | 3 | 1 | 3
11 | Сети связи и видеонаблюдения | к-с | 1 |  | 1 | 120 дней? | Сб 25.01.14 | Вс 25.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
11.1 | Монтаж кабеля самонесущего оптического по натяжным креплениям | м | 115920 |  | 115920 | 70 дней | Сб 25.01.14 | Сб 05.04.14 | 116220 | 62037 | 53.38% | 53.52% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 10500 | 0 | 0% | [24 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 46200 | 0 | 0% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 52700 | 0 | 0% | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 6820 | 18900 | 277.1% | 1700 | 1700 | 1700 | 1000 | 720 | [26 empty] | 33634 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [187 empty] | 1500 |  |  | 1500 | 5000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2500 | 1500 | 1800 | 1600 |  |  |  | 12331 | 1800 | 6000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 1503
11.2 | Монтаж кабелей силовых, контрольных | м | 4120 |  | 4120 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 3870 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 820 | 0 | 0% |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 20 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 1550 | 0 | 0% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1500 | 0 | 0% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | #DIV/0! | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.3 | Монтаж коммутационных шкафов | шт | 90 |  | 90 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 85 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 24 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.4 | Монтаж коммутационных панелей | шт | 104 |  | 104 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 96 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.5 | Монтаж мачт 18 м | шт | 39 |  | 39 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 33 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 0 | 0% |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 0 | 0% |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.6 | Монтаж антенны с ретранслятором | шт | 6 |  | 6 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | [29 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.7 | Монтаж купольных и поворотных видеокамер | шт | 154 |  | 154 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.8 | Установка блоков питания с аккумуляторными батареями | шт | 108 |  | 108 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 96 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.9 | Установка рабочей станции | шт | 2 |  | 2 | 10 дней? | Пн 05.05.14 | Чт 15.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.10 | Установка и наладка ПО | шт | 1 |  | 1 | 10 дней | Чт 15.05.14 | Вс 25.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
11.11 | Монтаж заземляющих устройств | шт | 120 |  | 120 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 108 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12 | Автоматизация | к-с | 1 |  | 1 | 120 дней? | Сб 25.01.14 | Вс 25.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
12.1 | Монтаж станций управления и коммутации | шт | 39 |  | 39 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 33 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 2 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 0 | 0% |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 0 | 0% |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0% | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [219 empty] | 6 | 9 | 5 | 8
12.2 | Монтаж серверного шкафа | шт | 2 |  | 2 | 10 дней | Пн 05.05.14 | Чт 15.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12.3 | Установка ПО | шт | 4 |  | 4 | 10 дней | Чт 15.05.14 | Вс 25.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [23 empty] | 4 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12.4 | Монтаж преобразователей измерительных | шт | 164 |  | 164 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 153 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12.5 | Монтаж датчиков давления с одновентильным клапанным блоком | шт | 110 |  | 110 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 101 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт | [222 empty] | 184
12.6 | Монтаж сигнализирующих манометров с одновентильным клапанным блоком | шт | 110 |  | 110 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 101 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 7 | 0 | 0% | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12.7 | Монтаж сигнализатора уровня | шт | 2 |  | 2 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2 | [28 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12.8 | Монтаж обогревателей приборов | шт | 334 |  | 334 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 288 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 21 | 0 | 0% | [24 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | #DIV/0! | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | [27 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12.9 | Монтаж кабелей КИП | м | 44921 |  | 44921 | 100 дней? | Сб 25.01.14 | Пн 05.05.14 | 44700 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1400 | 0 | 0% | [24 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10650 | 0 | 0% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 16600 | 0 | 0% | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 16050 | 0 | 0% | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 |  | 0 | #DIV/0! | 221 | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
12.10 | ПНР | система | 1 |  | 1 | 100 дней? | Вт 04.02.14 | Чт 15.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
13 | Система обнаружения утечек (СОУ) | к-с | 1 |  | 1 | 120 дней? | Сб 25.01.14 | Вс 25.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [32 empty] | 0 | [33 empty] | 0
13.1 | Монтаж кабеля мультиволоконного оптического | м | 104000 |  | 104000 | 80 дней? | Сб 25.01.14 | Вт 15.04.14 | 104000 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 9100 | 0 | 0% | [24 empty] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 36400 | 0 | 0% | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 40300 | 0 | 0% | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 18200 | 0 | 0% | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | [17 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
13.2 | Установка шкафов монтажных | шт | 21 |  | 21 | 80 дней? | Вт 04.02.14 | Пт 25.04.14 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 10 | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 5 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
13.3 | Монтаж оптического кросса | шт | 7 |  | 7 | 80 дней? | Вт 04.02.14 | Пт 25.04.14 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 4 | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
13.4 | Монтаж шкафа Rittal | шт | 6 |  | 6 | 80 дней? | Вт 04.02.14 | Пт 25.04.14 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 2 | 0 | 0% | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
13.5 | Установка ПО и мониторов | шт | 2 |  | 2 | 15 дней? | Пт 25.04.14 | Сб 10.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
13.6 | ПНР | система | 1 |  | 1 | 15 дней? | Сб 10.05.14 | Вс 25.05.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
факт
| Основные сводные показатели | [6 empty] | По состоянию на |  |  | 2014-05-30
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Объём всего | Выполнено на 1.11.13 | Остаток на 1.11.13 | Длительность | Начало | Оконч. | С начала строительства с накоплением |  |  |  | Факт за сутки | Примечания | План/ факт | НОЯБРЬ с накоплением |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 2013-11-03 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-23 | 2013-11-24 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2013-11-30 | ДЕКАБРЬ с накоплением |  |  | 2013-12-01 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 2013-12-07 | 2013-12-08 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | Январь с накоплением |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2014-01-05 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | Февраль с накоплением |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 | 2014-02-03 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-22 | 2014-02-23 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | Март с накоплением |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-08 | 2014-03-09 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-29 | 2014-03-30 | 2014-03-31 | Апрель с накоплением |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-19 | 2014-04-20 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-04-26 | 2014-04-27 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | МАЙ с накоплением |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-18 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31
[9 empty] | План | Факт | % выполнения плана | % завершения всего |  |  |  | план | факт | % выполнения плана | [30 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана | [28 empty] | план | факт | % выполнения плана | [31 empty] | план | факт | % выполнения плана | [30 empty] | план | факт | % выполнения плана
1 | Общестроительные и металломонтажные работы
1.1 | Монтаж свайных оснований, в т.ч. блоки, эстакады, переходы | шт | 14678 | 6169 | 8411 |  | 2013-04-15 | 2014-04-20 | 14630 | 14678 | 100.3% | 100% | 0 |  | план | 114 | 97 | 85.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 191 | 161 | 84.29% | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3507 | 230 | 6.558% | 0 | 10 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 69 | 85 | 106 | 91 | 156 | 156 | 139 | 158 | 157 | 126 | 137 | 135 | 134 | 129 | 129 | 135 | 167 | 168 | 131 | 134 | 135 | 117 | 93 | 135 | 2658 | 3066 | 115.3% | 135 | 136 | 136 | 153 | 133 | 97 | 130 | 130 | 133 | 146 | 146 | 161 | 66 | 65 | 64 | 99 | 61 | 64 | 71 | 64 | 42 | 88 | 54 | 68 | 67 | 26 | 36 | 40 | 206 | 2606 | 1265% | 36 | 40 | 36 | 20 | 16 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2292 | 255.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 330 | 215 | 106 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  |  | 54 | 89 | 70 | 119 | 226 | 116 | 99 | 13 | 141 | 164 | 166 | 198 | 29 | 91 | 285 | 306 | 83 | 0 | 86 | 0 | 30 | 103 | 61 | 217 | 117 | 51 | 246 | 217 |  |  |  | 305 | 229 | 159 | 74 | 25 | 114 | 157 | 38 | 68 | 17 | 84 | 55 | 46 | 39 | 18 | 111 | 56 | 119 | 56 | 73 | 67 | 51 | 42 | 4 | 73 | 94 | 91 | 72 | 18 | 142 | 124 |  |  |  | 147 | 213 | 202 | 182 | 77 | 59 | 190 | 0 | 0 | 0 | 55 | 116 | 76 | 66 | 46 | 118 | 23 | 114 | 87 | 39 | 0 | 63 | 50 | 66 | 109 | 74 | 38 | 0 | 39 | 43 |  |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Монтаж скользящих и неподвижных опор | шт | 10790 | 785 | 10005 |  | 2013-05-06 | 2014-04-07 | 10790 | 10790 | 100% | 100% | 0 |  | план | 237 | 312 | 131.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 435 | 563 | 129.4% | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 1913.85 | 1156 | 60.4% | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 60 | 62 | 62 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 41.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 41.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 2871 | 3902 | 135.9% | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 3256 | 4064 | 124.8% | 104 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 103 | 105 | 105 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 841.12 | 8 | 0.9511% | 103.04 | 102.04 | 78 | 53 | 54 | 53 | 54 | 52 | 52 | 52 | 61.04 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 4 | 9 | 4 | 17 | 7 | 31 | 14 | 26 | 23 | 7 | 40 | 26 | 10 | 11 | 0 | 16 | 0 | 21 |  |  |  | 21 | 18 | 15 | 20 | 21 | 16 | 41 | 21 | 41 | 1 | 41 | 0 | 26 | 25 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 15 | 15 | 0 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 | 14 | 17 | 16 | 9 | 10 | 39 | 17 | 53 | 68 | 79 | 83 | 57 | 72 | 83 | 73 | 71 | 89 | 33 | 47 | 69 | 20 | 0 | 60 | 23 |  |  |  | 113 | 119 | 110 | 117 | 96 | 140 | 138 | 110 | 131 | 159 | 128 | 141 | 147 | 120 | 195 | 141 | 158 | 116 | 160 | 91 | 194 | 117 | 71 | 122 | 219 | 190 | 195 | 164 |  |  |  | 289 | 65 | 79 | 85 | 74 | 81 | 78 | 230 | 150 | 123 | 208 | 156 | 160 | 156 | 112 | 101 | 69 | 72 | 64 | 88 | 55 | 65 | 45 | 14 | 55 | 32 | 81 | 294 | 258 | 20 | 45 |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Сварка трубопровода | км | 102.36 | 6.24 | 96.12 |  | 2013-05-06 | 2014-04-14 | 102.36 | 102.3588 | 100% | 100% | 0 |  | план | 1.6605 | 2.521 | 151.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 0.06642 | 3.0996 | 2.95 | 95.17% | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0 | 19.4863 | 8.9216 | 45.78% | 0 | 0 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.2457 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7047 | 0.74565 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 28.7414 | 42.6917 | 148.5% | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 0.45864 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0404 | 31.6728 | 36.6985 | 115.9% | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | #VALUE! | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 10.8284 | 2.336 | 21.57% | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.052 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.157 | 0.142 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |  |  |  | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.1656 | 0.225 | 0.259 | 0.606 | 0.573 | 0.799 | 0.905 | 0.95 | 0.667 | 0.424 | 0.416 | 0.115 | 0.193 | 0.365 | 0.39 | 0.11 | 0 | 0.365 | 0.124 |  |  |  | 0.58 | 0.65 | 0.756 | 1.044 | 1.247 | 1.741 | 1.868 | 1.651 | 1.813 | 1.897 | 1.708 | 1.842 | 1.751 | 1.6097 | 1.891 | 1.945 | 1.831 | 0.765 | 1.556 | 0.821 | 1.934 | 2.106 | 1.524 | 1.657 | 1.667 | 1.65 | 1.759 | 1.428 |  |  |  | 2.1 | 1.99 | 1.116 | 1.596 | 1.639 | 1.961 | 2.022 | 2.305 | 1.664 | 1.402 | 1.873 | 1.575 | 1.21 | 1.35 | 0.67 | 0.916 | 0.557 | 0.739 | 0.913 | 1.019 | 1.073 | 0.539 | 0.675 | 0.28 | 0.986 | 0.856 | 1.27 | 1.32 | 0.6925 | 0.26 | 0.13 |  |  |  | 0.1 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.057 | 0 | 0.073 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | стык | 13182 | 1466 | 11716 |  | 2013-05-06 | 2014-04-14 | 13182 | 13182 | 100% | 100% | 0 |  | план | 225 | 272 | 120.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 420 | 369 | 87.86% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2495 | 950 | 38.08% | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 3723 | 4107 | 110.3% | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 56 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 4185 | 5042 | 120.5% | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1425 | 976 | 68.49% | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 12 | 14 | 19 | 4 | 9 | 4 | 15 | 14 | 14 | 19 | 19 | 16 | 8 | 13 | 14 | 10 | 8 | 0 | 12 | 5 | 24 |  |  |  | 13 | 8 | 8 | 13 | 7 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 15 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 14 | 19 | 20 | 34 | 66 | 55 | 75 | 98 | 107 | 87 | 47 | 55 | 10 | 21 | 32 | 28 | 11 | 0 | 25 | 15 |  |  |  | 66 | 73 | 77 | 94 | 111 | 145 | 157 | 147 | 149 | 171 | 159 | 173 | 159 | 156 | 193 | 189 | 176 | 69 | 150 | 72 | 199 | 212 | 167 | 175 | 173 | 168 | 173 | 154 |  |  |  | 184 | 176 | 122 | 157 | 162 | 193 | 209 | 219 | 195 | 106 | 187 | 165 | 153 | 139 | 99 | 100 | 70 | 88 | 101 | 114 | 115 | 119 | 85 | 29 | 126 | 105 | 419 | 503 | 242 | 219 | 141 |  |  |  | 104 | 139 | 118 | 91 | 72 | 72 | 83 | 27 | 0 | 8 | 28 | 30 | 28 | 33 | 24 | 8 | 31 | 10 | 12 | 8 | 0 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж м/к узлов, оленьих переходов и переходов через водные преграды | тн | 521.5947 | 5.697 | 515.8977 |  | 2013-12-06 | 2014-04-15 | 524.8288 | 241.775 | 46.07% | 46.35% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8406 | 8.928 | 6.621% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5.5169 | 5 | 4.094 | 5.065 | 3 | 4 | 5.133 | 7.8 | 4.59 | 3.83 | 5.0167 | 9.5 | 9.5 | 9.33 | 7.5 | 8.5 | 7.865 | 7.5 | 14.1 | 166.7733 | 12.026 | 7.211% | 6.872 | 6.6 | 7.1167 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 8.2126 | 7 | 7.53 | 5.3 | 4 | 5.498 | 7.5 | 6.22 | 7.254 | 3 | 2.84 | 4 | 6 | 5.33 | 5.7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8.3 | 6 | 153.9657 | 53.798 | 34.94% | 5.31 | 5.927 | 4.51 | 5.33 | 7.8 | 5.33 | 4.8 | 4 | 4 | 5.67 | 5 | 5.5 | 3.7 | 2.633 | 6 | 6 | 7.5834 | 3.51 | 4 | 4 | 4 | 4.45 | 5.8 | 3.833 | 3.516 | 5.8849 | 3.0167 | 6 | 6.345 | 5.5 | 5.0167 | 63.5522 | 146.478 | 230.5% | 6.1488 | 5.58 | 4.497 | 4 | 3.5 | 3.0516 | 5 | 6.33 | 4 | 4.4134 | 3.5 | 3.0167 | 2 | 2 | 2 | 2.44 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.142 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0 | 5.7 | 6.3 | 0 | 0 | 8.414 | 0 | 4 |  |  |  | 15.1 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 10.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 2 | 13.1 | 7.5 | 14.5 | 3.5 | 3.3 | 12.448 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.15 | 9.5 | 0 | 5.1 | 1.9 | 12.1 | 3.2 | 2.5 | 3.9 | 1.93 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1.85 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.29 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.6 | 0 | 0 | 0
1.5 | Монтаж оленьих переходов, автодорог и переходов через водные преграды | шт | 50 | 3 | 47 |  | 2013-10-15 | 2014-04-22 | 50 | 50 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 100% | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж блоков | шт | 53 | 2 | 51 |  | 2013-10-15 | 2014-04-22 | 52 | 46 | 88.46% | 86.79% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9.091% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 31.25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | 214.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Огрунтовка и окраска металлоконструкций узлов и переходов через преграды | м2 | 24088.8894 | 376.99 | 23711.8994 |  | 2014-01-25 | 2014-05-15 | 17940.6 | 376.99 | 2.101% | 1.565% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.43 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 42 | 40.2 | 40 | 40 | 41.23 | 40 | 38.77 | 20 | 42 | 43.23 | 621.73 | 0 | 0% | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.77 | 40.2 | 20 | 20 | 20 | 21.23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.77 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.77 | 0 | 20 | 20 | 20 | 12.99 | 0 | 20 | 5097.99 | 0 | 0% | 20 | 20 | 20 | 21.23 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 223.07 | 200 | 149 | 200 | 200 | 200 | 165 | 210 | 210 | 242 | 200 | 200 | 233 | 220 | 220 | 219 | 210.69 | 312 | 312 | 312 | 279 | 11324.46 | 0 | 0% | 412 | 412 | 429 | 377.4 | 320 | 420 | 298 | 330.69 | 422 | 422 | 353 | 322 | 268 | 222 | 322 | 318.4 | 262 | 321 | 352 | 421 | 421 | 421 | 1217.97 | 345 | 315 | 315 | 315 | 313 | 297 | 360 |  |  |  | 320 | 353 | 240.38 | 351 | 356 | 320 | 310 | 310 | 309.38 | 275 | 300 | 254 | 223 | 325 | 325 | 320.8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 233 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Система электрообогрева | км | 102.36
2.1 | Подготовка греющей трубки к ротяжке скин-провода (соединение, испытание) | км | 102.6 | #REF! | #REF! | 105 дней | 2014-01-12 | 2014-04-05 | 102.6 | 100.193 | 97.65% | 97.65% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 1 | 10.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 33.6 | 20.018 | 59.58% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 37.8 | 43.025 | 113.8% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21.6 | 32.2 | #DIV/0! | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.38 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.574 | 1.524 | 1.35 | 0.3 | 1.05 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.34 | 1.44 | 1.16 | 1 | 0.4 | 1.15 | 0.92 | 0.47 | 0.95 | 0.96 |  |  |  | 0.15 | 0.85 | 1.2 | 1.35 | 0.9 | 1.48 | 1.25 | 1 | 0.55 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.29 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 1.905 | 1.3 | 0 | 3.04 | 2.8 | 2.7 | 2.86 | 2.8 | 1.3 | 2.05 |  |  |  | 3.1 | 2.4 | 2.32 | 0.97 | 1.1 | 1.65 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 1.15 | 0.65 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.25 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2.2 | Протяжка скин-провода | м | 102360 | #REF! | #REF! | 105 дней | 2014-01-12 | 2014-04-05 | 102300 | 75116 | 73.43% | 73.38% | 2300 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 0 | 0% | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 40300 | 28893 | 71.69% | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 36400 | 26440 | #DIV/0! | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1100 | 450 | 450 | 1280 | 0 | 2750 | 3930 | 1170 | 650 | 3100 | 1185 | 1100 | 580 | 0 | 2855 | 818 | 1750 | 1525 | 600 | 1500 | 930 |  |  |  | 1180 | 1500 | 1170 | 1460 | 1200 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 700 | 690 | 0 | 400 | 400 | 950 | 2810 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 1000 | 800 | 320 | 0 | 520 | 2330 | 1870 |  |  |  | 765 | 700 | 1020 | 0 | 0 | 1270 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1600 | 1050 | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 1315 | 0 | 800 | 0 | 0 | 600 | 750 | 0 | 500 | 2300 | 0
2.3 | Подключение скин системы к панели управления | шт | 60 | 0 | 100 | 91 дней? | 2014-02-01 | 2014-04-14 | 62 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прокладка греющего кабеля УЗА | м | 4600 | #REF! | #REF! | 105 дней | 2014-01-12 | 2014-04-05 | 4600 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2950 | 0 | 0% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 700 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Монтаж блоков управления | шт | 39 | 0 | 4600 | 91 дней? | 2014-02-01 | 2014-04-14 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЛ 10 кВт | км | 97.2
3.1 | Монтаж свайных оснований ВЛ | шт | 2295 | 0 | 2295 | 78 дней | 2014-12-23 | 2014-02-21 | 2295 | 2295 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 54 | 51.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1431 | 296 | 20.68% | 0 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 758 | 317 | 41.82% | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 17 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 5 | 13 | 28 | 8 | 0 | 29 | 10 | 29 | 0 | 31 | 26 | 14 | 0 | 0 | 19 | 12 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 49 | 70 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 28 | 23 | 18 |  |  |  | 9 | 68 | 65 | 50 | 45 | 101 | 37 | 99 | 14 | 29 | 20 | 30 | 45 | 98 | 55 | 80 | 49 | 121 | 44 | 48 | 29 | 37 | 7 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 3 | 28 | 46 |  |  |  | 68 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 47 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Монтаж опор | шт | 2004 | 0 | 2004 | 78 дней | 2014-01-12 | 2014-03-12 | 2004 | 2004 | 100% | 100% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 840 | 278 | 33.1% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 769 | 990 | 128.7% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 0 | 9 | 16 | 18 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 0 | 16 | 0 | 7 | 8 | 12 | 0 | 14 | 11 | 24 | 31 |  |  |  | 45 | 46 | 54 | 30 | 20 | 36 | 46 | 35 | 24 | 40 | 49 | 42 | 44 | 47 | 5 | 44 | 35 | 27 | 49 | 47 | 30 | 15 | 17 | 0 | 14 | 21 | 17 | 30 | 29 | 25 | 27 |  |  |  | 25 | 31 | 25 | 29 | 14 | 28 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 19 | 21 | 45 | 38 | 47 | 49 | 49 | 10 | 0 | 24 | 25 | 22 | 24 | 20 | 13 | 11 | 23 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Подвеска провода | км | 97.2 | 0 | 97.2 | 78 дней | 2014-01-20 | 2014-03-17 | 98.62 | 74.16 | 75.2% | 76.3% | 1.3 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 39.76 | 7.35 | 18.49% | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 44.02 | 22.65 | 51.45% | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 7.02 | 22.05 | #DIV/0! | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.72 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.5 | 4.1 | 2 | 1.1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 0.8 | 2.05 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.84 | 0.67 | 0 | 3.09 | 0 | 3.8 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0
3.4 | Установка разьединителей | шт | 53 | 0 | 53 | 56 дней? | 2014-01-20 | 2014-03-17 | 53 | 17 | 32.08% | 32.08% | 0 |  | план | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | #DIV/0! | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [31 empty] | 0 | #DIV/0! | [32 empty] | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | факт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on O5: Не менять, не удалять
Note on Q5: Не менять. Не удалять
Note on BY13: СБК
Note on BZ13: СБК
Note on CA13: СБК
Note on CB13: актировка -35,ветер 12м/с
Note on CC13: актировка -35, ветер 12м/с
Note on DQ13: в тч 15св. ПК 831+10 - 832+50 Д219
Note on DR13: СБК - (Пропуски- 5свай. Пк831+45), по линейке -35свай Пк 803+20 …., ø219
Note on DT13: в тч с ПК 790+20 - 798+30 70 свай
Note on DU13: Ползователь: 156св со стороны ЦПС
Note on DV13: в тч на ЦПС 42сваи до ПК200+00 (поломка 3-х комплексов гидросистема "мороз"); мыс - 71св до ПК776+40
Note on DW13: 31 свая - ЦПС 59 свай - ПСП
Note on DY13: пк768+80-762+70 и ПК 195+200 72св
Note on DZ13: пк 762+70-757+60 - 60шт
Note on EA13: ПК 757+60-750+20, вывозка свай -84 шт с 51 км,заполнение свай-50, линейка с ПК 210 -62 шт.
Note on EB13: из них 11 свай погружено на 51 км ПК 750+20-741+70 вывозка свай 120 с 51 км. Заполнение свай-100, изгот. Свай 40 шт. из них 48 свай ПК-210
Note on EC13: 10 свай погружено на 51 км. ПК 741+70-739-10
Note on ED13: 34 сваи ПК 511, вывоз свай 110 с 51 км
Note on EE13: 107шт. - ПК 739+10- ПК 730+70, заполнение свай 110 шт.
Note on EF13: из них 34- 51 км, ПК 730+70, ПК 723+10 вывоз свай 120, иготов. -38,
Note on EG13: из них 22 сваи 51 км. ПК 723+10-720+20 , вывозка свай -30.
Note on EI13: 51 км-40 шт., 17 свай ПК 420+00-418+60
Note on EK13: ИЗ НИХ 26 ШТ. -НА УЧАСТКЕ СГАТ, И 4- СВАИ НА УЧАСТКЕ СТГ-С
Note on EL13: 26 свай на Мысе ПК 720+10-718+40; на участке СГАТ 49 шт.
Note on EM13: 26 СВАЙ НА МЫСЕ ПК 718+40+10, ВЫВОЗКА СВАЙ-60 ШТ. ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ-56ШТ. МЕТЕЛЬ
Note on EN13: 157 свай на Мысе ПК 713+10-703+40. вывозка свай 40 шт., изгот.45свай 51 км. , 29 свай на участке от ЦПС, 24 свай ПК 422
Note on EO13: 72 сваи на Мысе ПК 703+40-693+20, вывозка 250 шт., 51 км- 20 шт., на участке СГАТ- 6 свай 14 свай ВЛ -26 км.
Note on EP13: 21 свая на Мысе ПК 693+20-691+80, СБК-2 сваи
Note on EQ13: СГАТ:
Note on EX13: 51 км.- 31 свая, Мыс-122 сваи ПК 460
Note on EY13: СТГ-С -17 свай ПК 430, Мыс -37 свай ПК 640
Note on EZ13: ПК 430+00
Note on FA13: 51 км.-51свая, Мыс-63 сваи
Note on FC13: ( свай МЫС ПК 608
Note on FD13: 51 км. - 32 сваи на участке СГАТ
Note on FE13: 13 свай на участке СГАТ
Note on FF13: 51 КМ- 69 СВАЙ, Мыс-15 свай.
Note on FG13: 51 км-37 свай, СБК- 4 сваи,
Note on FH13: 51 км-21 свай, Мыс СБК- 7 сваи,
Note on FI13: 51 км-13 свай, Мыс -10 сваи,
Note on FJ13: на участке отЦПС
Note on FK13: на участке отЦПС 18свай Мыс Кам 17 свай
Note on FL13: на участке отЦПС 9свай Мыс Кам 7 свай
Note on FM13: на участке отЦПС 33свай Мыс Кам 7 свай 51 км 16 свай
Note on FN13: на участке от ЦПС
Note on BU15: пк96+00, пк97+00
Note on DW15: 38шт - ЦПС 13шт - 51км
Note on DW19: 42шт - ЦПС 21шт - 51км
Note on BY21: ПК97+20
Note on CO21: ПК109+70
Note on CQ21: ПК112+10
Note on DW21: 2шт -ЦПС 1шт - 51км
Note on X23: Мобилизация на трассу, возобновление работ на ЛТ.
Note on AA23: Метель. Работа в городке по ВЗиС.
Note on AF23: 2 захлеста
Note on AG23: 1 захлест, 2 компенсатора
Note on AU23: +1 компенсатор
Note on AW23: 2 захлеста
Note on BA23: +1 захлест +1 компенсатор
Note on BD23: +1 компенсатор ПК75+95 +1 захлест ПК75+22
Note on BE23: Метель
Note on BF23: +1 захлест ПК74+20
Note on BG23: +1 захлес монтаж отвода ОГ39° ПК 82+48
Note on BH23: +1 захлест +1 компенсатор
Note on BI23: +1 компенсатор
Note on BJ23: +1 захлест ПК70+30 +1 компенсатор
Note on BK23: +1 захлест ПК81+70 +1 компенсатор ПК83+55
Note on BL23: 1-захлест отвод 60° - 1шт ПК85+95
Note on BM23: 1 захлест 1 компенсатор ПК83+55
Note on BO23: 1-компенсатор ПК88+45
Note on BQ23: 1 захлест
Note on BR23: 1 захлест
Note on BS23: 1 захлест
Note on X25: Мобилизация на трассу, возобновление работ на ЛТ.
Note on AA25: Метель. Работа в городке по ВЗиС.
Note on AF25: 2 захлеста
Note on AG25: 1 захлест, 2 компенсатора
Note on AU25: +1 компенсатор
Note on AW25: 2 захлеста
Note on BA25: +1 захлест +1 компенсатор
Note on BS25: 1 компепсатор
Note on BT25: 1-компенсатор
Note on BU25: 1 ЗАХЛЕСТ 1 КОМПЕНСАТОР
Note on BW25: 1 компенсатор ПК98+45
Note on BY25: 1 захлест 1 компенсатор ПК98+45
Note on BZ25: 1 захлест ПК98+90 1 компенсатор ПК100+95
Note on CC25: 1 компенсатор ПК105+95
Note on CM25: 1 отвод ОГ1° ПК95+01
Note on CN25: ОГ2° - 1шт 1 компенсатор - ПК108+45
Note on CO25: 1-неподвижная опора ПК109+70
Note on CP25: 2 захлеста Отвод ОГ1° 1 компенсатор
Note on CQ25: ОГ29°-1шт 1 компенсатор ПК110+95
Note on CR25: 1 компенсатор ПК113+35
Note on CS25: 1шт. ОГ6°
Note on CT25: ОГ7° - 1шт
Note on CU25: ОГ3°-1шт 1 компенсатор ПК115+85
Note on CX25: ОГ2° - 1шт.
Note on CY25: ОГ1° - 1шт. Компенсатор - 1шт
Note on CZ25: компенсатор - 1шт. ПК121+95
Note on DB25: 1 компенсатор
Note on DC25: 1 компенсатор ПК123+35
Note on DD25: 1шт - неподвижная опора
Note on DE25: 1 шт. - компенсатор ПК127+95 НО - 1шт. ПК-129+80
Note on DF25: User1: компенсатор - 1шт;
Note on DG25: User1: в тч 1 компенсатор ПК133+35 и НО 1шт ПК132+10
Note on DI25: 1 коипенсатор 1 НО
Note on DM25: НО-1ШТ КОМПЕНСАТОР-1ШТ
Note on DQ25: компенсатор - 1шт; НО - 1шт ПК 144+60; захлесты - 2шт; отводы - 4шт 90град
Note on DR25: НО - 1ШТ ПК 147+10; отводы 4шт заготовки на олений переход ПК 145+10 и ПК 146+56; захлесты - 2шт
Note on DS25: компенсатор - 1шт; НО - 2шт ПК149+50 ПК152+50 захлест - 4шт; отвод 90град. - 8шт
Note on DT25: НО - 2шт ПК 152+50; ПК 155+00 компенсатор - 1шт ПК 151+05 отводы 90град - 4шт захлесты - 2шт
Note on DU25: НО-1шт ПК 155+00 компенсатор-1шт ПК 154+25
Note on DV25: компенсатор -2 ПК 158+15 и 163+25 НО - 1 ПК 162+00 захлесты - 4шт
Note on DX25: НО-1 ПК 164+50 компенсатор - 1шт ПК 163+25 отводы - 6 шт (1шт-ОГ1град; 1шт-ОГ6град; 4шт-ОГ90град захлесты- 2шт
Note on DY25: ог-6 град -1, ог-90 гр -8шт, компенсатор -2, захлесты з ,
Note on DZ25: компенсатор-2 шт., захлесты -4., отводы 6 гр.-1., 90 гр.-8. проминка до 21 ПК 12 стыков с 51 км
Note on EA25: захлесты -4. компенсатор-1, проминка 21 км., устранение разрывов ПК 154, ПК 165, монтаж отводов ОГ-6гр-1, ОГ 7гр_, ОГ 3 гр-1
Note on EB25: компенсатор 2, ,захлесты-3 ,отводы ОГ 7 гр-1, ОГ-90 гр. -8. проминка -21 км. 51 км-19 ст.
Note on EC25: компенсатор-2 шт., захлесты -4., отводы -ОГ-90 гр -8 шт проминка 30 км.
Note on ED25: компенсатор-2 шт., захлесты -4., отводы -ОГ-90 гр -8 шт проминка 30 км.
Note on EE25: компенсатор-2, захлесты -2, проминка 30 км, отводы ОГ -482
Note on EF25: компенсатор-2 , захлесты- 4, отводы- 8, проминка до 24 км.
Note on EG25: захлесты-3, компенсатор-1 (4 ОГ 90 гр.-4шт), ОГ-3- 1шт, проминка 25 км
Note on EH25: компенсатор-3, захлесты-6, отводы ОГ-90 гр.-12 ,проминка до 27 км
Note on EI25: компенсатор -2шт. ,захлесты-2 шт. отводы ОГ 90 гр. -8 шт., проминка 24 км.
Note on EJ25: компенсатор-2 шт., захлесты-4, отводы ОГ-90 гр.-8шт.,проминка 24 км., сварка ПК 220+65
Note on EK25: КОМПЕНСАТОР -2 шт. ПК-223+15; 225+85; ЗАХЛЕСТЫ-4 ШТ., ОТВОДЫ- ог-90 ГР.-8 ШТ., ПРОМИНКА- 24 КМ., СВАРКАМ ТРУБ.-пк 226+90
Note on EL25: компенсатор- 8 шт., (235+65, 235+25), захлесты -2, отводы ОГ-37 тип3 А ПК-235-85-1шт., ОГ-2 тип 4 А -1шт., проминка 27, сварка на ПК 236+00
Note on EM25: КОМПЕНСАТОР-2ШТ., ЗАХЛЕСТЫ- 2 ШТ., ОТВОДЫ ог 90ГР.- 8ШТ., ПРОМИНКА -29 КМ.
Note on EN25: компенсатор-2шт ; захлесты -2 шт; проминка 32км
Note on EO25: компенсатор- 2 шт., захлесты-2, отводы- 8 шт., проминка -28 км.
Note on EP25: компенсатор-2шт., захлесты-2 шт., проминка -32 км.,отводы ОГ-8 ПК253+32, ПК 255-90 ОГ-29 тип 3-А2
Note on EQ25: компенсатор-3 шт., захлесты -3, проминка 30 км., отводы ОГ-1 - 1шт., ОГ 90гр -12 шт.
Note on ER25: компенсатор--2шт., захлесты-3., отводы ОГ 5 гр.-тип 4А-1 шт.,ОГ 5 гр. -тип 5А-1 шт., проминка 30 км.
Note on EW25: 2 компенсатора, отводы10 ОГ -20 гр. ТИП 4А-1шт., ОГ16 гр.-ТИП 5А ПК 150+110 захлесты -3
Note on EX25: компенсатор - 2шт., захлесты- 4., отводы ОГ 3- 2 шт., проминка 30 км.
Note on EY25: захлесты-3., компенсатор -2, отводы -8., проминка -30 км
Note on EZ25: компенсаторы -2., захлесты-3, отводы ОГ-2 гр.-1 шт., ОГ-8 шт., проминка- 42 км.
Note on FA25: компенсатор-2., захлесты-3, отводы-8, проминка 42 км.
Note on FB25: захлесты-3., компенсатор -2, отводы ОГ 19 гр. ТИП 3А-1., ОГ-15 гр. -1 ТИП 3 А, проминка 42 км.
Note on FC25: захлесты-3, компенсатор- 2, отводы-8, проминка -40 км.
Note on FD25: компенсатор -2 шт, захлесты-2, отводы 8 , ОГ 2 гр. -1 ., проминка 35 км. Метель
Note on FE25: компенсатор-2., захлесты -2., отводы-8., проминка 35 км
Note on FF25: компенсатор-3 шт., захлесты-3., отводы 13, из них отвод 3 гр -1шт., проминка 40км., сварка 37 км.
Note on FG25: компенсатор-2, захлесты-2, отводы-8, проминка 40 км.
Note on FH25: компенсатор-2, захлесты-1, проминка 30 км.
Note on FI25: компенсатор-3, захлесты-3, проминка 40 км.
Note on FJ25: компенсатор-1, захлесты-1,
Note on FK25: компенсатор-1, захлесты-1,
Note on FL25: компенсатор-1, захлесты-3,
Note on FN25: захлёст 3
Note on FO25: захлёст 8
Note on FP25: 1 компенсатор 8 захлёстов:
Note on FQ25: 1 компенсатор 12 захлёстов:
Note on FR25: 12 захлёстов
Note on FS25: захлёсты 4
Note on FT25: захлёст 2 1 компенсатор
Note on FU25: 1 компенс 6 захлёстов
Note on FV25: 12 захлёстов
Note on DS37: в т. ч. 10 шт СГАТ
Note on DT37: вт. ч. СГАТ 55 шт
Note on DU37: Ползователь: в тч 20 СГАТ
Note on DV37: Анастасия: в т.ч. 14 СГАТ
Note on DX37: Администратор: в т.ч. СГАТ 15 шт
Note on DY37: Администратор: в т.ч. 14 шт СГАТ
Note on DZ37: Анастасия: в т.ч. 24 шт СГАТ
Note on EA37: Анастасия: в т.ч. 13 шт СГАТ
Note on EB37: Анастасия: в т. ч. СГАТ 22 ш
Note on EC37: Анастасия: в т.ч. 12 шт. СГАТ
Note on ED37: Анастасия: в т.ч. СГАТ 12 шт
Note on EE37: Администратор: в т.ч. 29 шт СТГ
Note on EF37: Администратор: в т.ч. 22 шт СГАТ
Note on EG37: Анастасия: в т.ч. 70 шт СГАТ
Note on EH37: Анастасия: в т.чю 17 шт СГАТ
Note on EI37: Анастасия: в т.чю 17 шт СГАТ
Note on EJ37: Анастасия: СГАТ 11 шт
Note on EK37: Анастасия: в т.ч. 10 шт СГАТ
Note on EL37: Администратор: 31 шт СГАТ
Note on EM37: Администратор: 11 шт СГАТ
Note on EN37: Администратор: в т.ч. 18 шт СГАТ
Note on EO37: Анастасия: в т.ч. 25 шт. СГАТ
Note on EP37: в т.ч. 25 шт СГАТ
Note on EQ37: Анастасия: в т.ч. 21 шт
Note on EX37: Анастасия: в т. ч. 10 шт СГАТ
Note on FF37: из нгих 56 СГАТ
Note on FG37: Сгат-48
Note on FH37: всё выполнено СГАТ
Note on FI37: всё выполнено СГАТ
Note on FJ37: всё выполнено КМС
Note on FK37: всё выполнено КМС
Note on FL37: выполнени СГАТ
Note on FM37: выполнени СГАТ
Note on FN37: выполнени СГАТ
Note on FO37: СГАТ
Note on FP37: СГАТ
Note on FQ37: СГАТ 44
Note on FR37: СГАТ 22
Note on FS37: СГАТ 4
Note on FT37: СГАТ 41
Note on FU37: сгат
Note on FV37: СГАТ 108
Note on FW37: СГАТ
Note on CV41: Анастасия: опоры установлены, но не закреплены
Note on DV41: Анастасия: в т.ч 18 СГАТ
Note on DW41: Анастасия: в т.ч. 14 СГАТ
Note on DX41: Администратор: в т.ч 17 шт. СГАТ
Note on DY41: Администратор: в т.ч. 17 шт. СГАТ
Note on DZ41: Анастасия: в т.ч. 22 шт СГАТ
Note on EA41: Анастасия: в т.ч. 13 шт. СГАТ
Note on EB41: Анастасия: в т.ч. СГАТ 22 шт
Note on EC41: Анастасия: в т.ч. 12 шт СГАТ
Note on ED41: Анастасия: в т.ч. 12 шт СГАТ
Note on EE41: Администратор: в т.ч. 29 шт СТГ
Note on EF41: Администратор: в т.ч. 22 шт СГАТ
Note on EG41: Анастасия: в т.ч. 70 шт СГАТ
Note on EH41: Анастасия: в т.чю 17 шт СГАТ
Note on EI41: Анастасия: в т.чю 17 шт СГАТ
Note on EJ41: Анастасия: СГАТ 11 шт
Note on EK41: Анастасия: в т.ч. 10 шт СГАТ
Note on EL41: Администратор: 31 шт СГАТ
Note on EM41: Администратор: 11 шт СГАТ
Note on EN41: Администратор: в т.ч. 18 шт СГАТ
Note on EO41: Анастасия: в т.ч. 25 шт. СГАТ
Note on EP41: в т.ч. 25 шт СГАТ
Note on EQ41: Анастасия: в т.ч. 21 шт
Note on FF41: из нгих 56 СГАТ
Note on FG41: Сгат- 48
Note on FH41: всё выполнено СГАТ
Note on FI41: всё выполнено СГАТ
Note on FJ41: всё выполнено КМС
Note on FK41: всё выполнено КМС
Note on FL41: выполнено СГАТ
Note on FM41: выполнено СГАТ
Note on FN41: выполнено СГАТ
Note on FO41: СГАТ
Note on FP41: СГАТ
Note on FQ41: СГАТ
Note on FR41: СГАТ
Note on FS41: СГАТ
Note on FT41: СГАТ 41
Note on FU41: сгат
Note on FV41: СГАТ
Note on FW41: СГАТ
Note on DV43: Анастасия: в т.ч. 1 шт. СГАТ
Note on DX43: Администратор: в т.ч. 1 шт СГАТ
Note on DZ43: Анастасия: в т.ч. 1 шт СГАТ
Note on EA43: Анастасия: в т.ч. 1 шт СГАТ
Note on EC43: Анастасия: в т.ч. 1 шт. СГАТ
Note on EE43: Администратор: в т.ч. 2 шт СГАТ
Note on EF43: Администратор: в т.ч. 1 шт СГАТ
Note on EH43: Анастасия: в т.ч. 2 шт СГАТ
Note on EI43: Анастасия: в т.ч. 2 шт СГАТ
Note on EL43: Администратор: 2 шт СГАТ
Note on EM43: Администратор: 2 шт СГАТ
Note on EN43: Администратор: в т.ч. 1 шт СГАТ
Note on EO43: Анастасия: в т.ч. 1 шт СГАТ
Note on FG43: Сгат -2
Note on FH43: всё выполнено СГАТ
Note on FI43: всё выполнено СГАТ
Note on FJ43: всё выполнено КМС
Note on FK43: всё выполнено КМС
Note on FO43: СГАТ
Note on FP43: СГАТ
Note on FQ43: СГАТ
Note on FR43: СГАТ
Note on FT43: СГАТ
Note on FU43: СГАТ
Note on FV43: СГАТ
Note on FW43: СГАТ
Note on DD45: Иван: отводы 90 ° 8 шт.
Note on DE45: Анастасия:
Note on DH45: Иван: отводы 90 ° 4 шт.
Note on DL45: Анастасия: тводы 90 гр 8 шт
Note on DU45: Анастасия: в т.ч. 225 м СГАТ
Note on DV45: Анастасия: в т.ч. 221 м СГАТ
Note on DW45: Анастасия: в т.ч. СГАТ 144 м
Note on DX45: Администратор: в т.ч. 172 м СГАТ
Note on DY45: Администратор: в т.ч. 170,5 м СГАТ
Note on DZ45: Анастасия: в т.ч. 220,7 м СГАТ
Note on EA45: Анастасия: в т.ч. 118 м СГАТ
Note on EB45: Анастасия: в т.ч 221 м. СГАТ
Note on EC45: Анастасия: в т.ч. СГАТ133 м
Note on EF45: Администратор: в т.ч. 242 м СГАТ
Note on EG45: Анастасия: в т.ч. СГАТ 215 м
Note on EH45: Анастасия: в т.ч. 147 м. СГАТ
Note on EI45: Анастасия: в т.ч. 147 м. СГАТ
Note on EJ45: Анастасия: СГАТ 97 м
Note on EK45: Анастасия: в т.ч. 93 м СГАТ
Note on EL45: Администратор: 259 м СГАТ
Note on EM45: Администратор: в т.ч 102 м СГАТ
Note on EO45: Анастасия: в т.ч. 227 м СГАТ
Note on EP45: Анастасия: в т.ч. 226 м СГАТ
Note on EQ45: Анастасия: в т.ч. СГАТ 229 м
Note on FF45: из них 0,543км СГАТ
Note on FG45: Сгат - 465 мет.
Note on FH45: Сгат - 516 мет.
Note on FI45: всё выполнено СГАТ
Note on FJ45: всё выполнено КМС
Note on FK45: всё выполнено КМС
Note on FL45: выполнено СГАТ
Note on FM45: выполнено СГАТ
Note on FO45: СГАТ 474 м
Note on FP45: СГАТ 427 м
Note on FQ45: СГАТ 0,473
Note on FR45: СГАТ 0,224
Note on FS45: СГАТ 0,049
Note on FT45: СГАТ 0,438
Note on FU45: СГАТ 0,208
Note on FV45: КМС 151
Note on FW45: СГАТ
Note on DU47: Анастасия: в т.ч. 20 СГАТ
Note on DV47: Анастасия: в т.ч. 19 ст. СГАТ
Note on DW47: Анастасия: в т.ч. 14 шт СГАТ
Note on DX47: Администратор: в т.ч. 20 шт. СГАТ
Note on DY47: Администратор: в т.ч. 17 ст СГАТ
Note on DZ47: Анастасия: в т.ч. 26 ст СГАТ
Note on EA47: Анастасия: в т.ч. 14 ст СГАТ
Note on EB47: Анастасия: в т.ч. 25 ст СГАТ
Note on EC47: Анастасия: в т.ч 14 ст. СГАТ
Note on ED47: Анастасия: в т.ч. 14 ст. СГАТ
Note on EE47: Администратор: в т.ч. 32 ст СГАТ
Note on EF47: Администратор: в т.ч. 31 ст СГАТ
Note on EG47: Анастасия: в т.ч. 22 шт. СГАТ
Note on EH47: Анастасия: в т.ч. 18 СГАТ
Note on EI47: Анастасия: в т.ч. 18 СГАТ
Note on EJ47: Анастасия: 9 ст СГАТ
Note on EK47: Анастасия: в т.ч. 18 ст. СГАТ
Note on EL47: Администратор: 30шт СГАТ
Note on EM47: Администратор: в т.ч. 12 ст СГАТ
Note on EN47: Администратор: в т.ч. 22 ст. СГАТ
Note on EO47: Анастасия: в т.ч. 27 ст СГАТ
Note on EP47: Анастасия: в т.ч. 25 ст СГАТ
Note on EQ47: Анастасия: в т.ч. 30 шт СГАТ
Note on FF47: из них 55ст СГАТ
Note on FG47: Сгат- 54 стыка
Note on FH47: Сгат- 51 стыка
Note on FI47: всё выполнено СГАТ
Note on FJ47: всё выполнено КМС
Note on FK47: всё выполнено КМС
Note on FL47: выполнено СГАТ
Note on FM47: выполнено СГАТ
Note on FO47: СГАТ 55 ст
Note on FP47: СГАТ 47 ст
Note on FQ47: СГАТ 53
Note on FR47: СГАТ 26
Note on FS47: СГАТ 6
Note on FT47: СГАТ 50
Note on FU47: СГАТ 36
Note on FV47: КМС 16
Note on FW47: СГАТ
Note on DQ49: Администратор: укрупненная сборка 2 узла
Note on DQ51: Администратор: укрупненная сборка 2 узла
Note on FI53: выполнено КМС
Note on FJ53: выполнено КМС
Note on FK53: выполнено КМС
Note on FM53: ыполнено АКЗ сварных стыков
Note on FN53: ыполнено АКЗ сварных стыков
Note on FT53: КМС
Note on GU53: КМС 80
Note on GV53: сгат 40
Note on GW53: СГАТ 20
Note on HD53: СГАТ 50
Note on HE53: СГАТ 40
Note on HF53: СГАТ 40
Note on HG53: СГАТ 33
Note on HK53: СГАТ 29
Note on HL53: СГАТ 82
Note on HN53: КМС
Note on HQ53: 51 СГАТ
Note on EA1215: 0,024м - ПСП 0,55м - ЦПС
Note on EB1215: 1,1 км - ЦПС 0,424км - ПСП
Note on FF1215: МЫС КАМ
Note on FG1215: Мыс- 1000,
Note on FI1215: выполнено на Мыс Кам
Note on FK1215: Мыс Кам 0,65
Note on FM1215: на участке отЦПС
Note on FN1215: мыс 1,2 цпс 1
Note on FO1215: мыс 1,25
Note on FP1215: мыс 1,6
Note on FQ1215: участок от ЦПС 0,65
Note on FR1215: от ЦПС 0,9
Note on FT1215: МЫС 1,2
Note on FU1215: МЫС 1,8 км
Note on FV1215: МЫС 1,7
Note on FW1215: МЫС 1,75
Note on FY1215: МЫС 0,5
Note on FZ1215: МЫС 1,75
Note on GD1215: МЫС 2,1
Note on GE1215: МЫС 1,4
Note on GF1215: МЫС 1,25
Note on GG1215: ЦПС
Note on GH1215: цпс
Note on GJ1215: МЫС 1
Note on GO1215: МЫС КАМ
Note on EA1217: 1шт - ПСП 12шт -ЦПС
Note on EB1217: 10шт. - ПСП 22шт. - ЦПС
Note on FF1217: Ползователь:
Note on FG1217: Мыс- 25
Note on FI1217: выполнено на Мыс Камен
Note on FK1217: Мыс Кам 13
Note on FM1217: на участке отЦПС
Note on FN1217: мыс 25 цпс 20
Note on FO1217: мыс 25
Note on FP1217: мыс 32
Note on FQ1217: участок от ЦПС 16
Note on FR1217: от ЦПС 18
Note on FT1217: МЫС 25
Note on FU1217: мыс 36
Note on FV1217: МЫС 34
Note on FW1217: МЫС 37
Note on FY1217: ЦПС
Note on FZ1217: МЫС 34
Note on GD1217: МЫС 39
Note on GE1217: МЫС 30
Note on GF1217: МЫС 26
Note on GG1217: ЦПС
Note on GH1217: цпс
Note on GJ1217: МЫС 26
Note on GO1217: МЫС КАМ
Note on FF1221: ЦПС
Note on FI1221: из них 25 уч на Мыс Кам
Note on FK1221: из них 26уч на Н Порт
Note on FL1221: на участке от ЦПС
Note on FT1221: МЫС 60
Note on FV1221: цпс
Note on FW1221: ЦПС
Note on FY1221: МЫС
Note on FZ1221: МЫС
Note on GD1221: МЫС 65
Note on GE1221: МЫС 59
Note on GF1221: МЫС 55
Note on GG1221: МЫС 64
Note on GJ1221: МЫС 58
Note on GO1221: МЫС КАМ
Note on FF1223: ЦПС
Note on FK1223: из них 1600 м Мыс Кам
Note on FM1223: на участке от ЦПС
Note on FO1223: цпс 1100
Note on FP1223: цпс
Note on FQ1223: на участке от ЦПС
Note on FR1223: на участке от ПСП
Note on FT1223: МЫС1000
Note on FU1223: на участке от ЦПС
Note on FV1223: цпс
Note on FW1223: ЦПС
Note on FZ1223: ЦПС
Note on GD1223: ЦПС
Note on GE1223: ЦПС
Note on GF1223: ЦПС
Note on GG1223: ЦПС
Note on GH1223: цпс
Note on GJ1223: ЦПС 100%
Note on GO1223: ЦПС
Note on CR1251: t-28°C, ветер 11м/с, метель
Note on CT1251: t = -32°C, ветер - 5м/с,
Note on EQ1251: 23- 26 км.
Note on FN1251: из них 24 на СГАТ
Note on FO1251: из них 9свай на участке от цпс
Note on FP1251: из них2свай на участке от цпс
Note on FQ1251: из них 7 свай на участке от ЦПС
Note on EG1253: УПС №60-1 шт.,УАС № 57,58--2 шт, ПС № 134,136,139,146-11 шт.
Note on EI1253: ПС-10 №147-158
Note on EM1253: ПС -5 шт; АС-2шт. ; УПС-1 шт.
Note on EN1253: ППТ-1ШТ., ПТ-10 ШТ., АОС--2шт., АС-1 шт.
Note on EO1253: ППТ-1ШТ., ПТ-10 ШТ., АОС--2шт., АС-1 шт.
Note on EP1253: УПС-1 шт., ПС-8 шт., ПАС-2 шт.
Note on ER1253: СУПР- 10 опор. Развозка по трассе-24 шт. СМС 19 шт.
Note on EZ1253: поломка гидросистемы
Note on FA1253: 15 опор СГАТ
Note on FE1253: 20 опор СУПР
Note on FF1253: из них СМС 15 опор СУПР 21 опора
Note on FG1253: из них СУПР -22 шт , СМС-16 шт.
Note on FH1253: из них СУПР -20 шт , СМС-16 шт.
Note on FI1253: из них СУПР -20 шт , СМС-15 шт.
Note on FK1253: из них СУПР -20 шт , СМС-10 шт.
Note on FL1253: из них СУПР -10 шт , СМС-10 шт.
Note on FM1253: СМС 10 опор СГАТ 16 опор
Note on FN1253: СМС 5 опор СГАТ 21 опор
Note on FO1253: СМС 5опор СГАТ 19 опор
Note on FP1253: СМС 5опор СГАТ 11 опор
Note on FQ1253: Нет данных по работам СГАТ (СУПР 7) метель, отсутствует связь
Note on FR1253: СГАТ
Note on FT1253: СГАТ 3
Note on FU1253: СГАТ 6
Note on FV1253: смс 4
Note on FW1253: СГАТ 6
Note on FY1253: СГАТ 6
Note on FZ1253: СГАТ 6
Note on GE1253: СМС 2+1 (У110)
Note on GF1253: СГАТ
Note on GG1253: СМС 2+1(У110)
Note on GI1253: СМС 2
Note on GJ1253: СМС 2
Note on FK1255: Ползователь:выполнено СГАТ
Note on FM1255: выполнено СГАТ
Note on FN1255: выполнено СМС
Note on FO1255: выполнено СМС
Note on FP1255: выполнено СМС
Note on FT1255: СГАТ 0,7
Note on FU1255: СГАТ 1
Note on FV1255: смс 1км
Note on FW1255: СГАТ 1
Note on FY1255: СГАТ 1
Note on FZ1255: СГАТ 1
Note on GE1255: СМС 2
Note on GF1255: СМС 2
Note on GH1255: смс 1,5
Note on GI1255: СМС 1,5
Note on GJ1255: СМС 1,5
Note on CT1263: t = -32°C, ветер - 5м/с,
Note on CV1263: t = -33°C, ветер - 5м/с,
Note on DE1263: срезка свай №2.7; №2.8; №2.10
Note on DZ1265: 2,39. 2,41..2,42.,2,43.
Note on EA1265: № 2,47. 2,46. 2,45. 2,44.
Note on EC1265: № 2,55.,2,56, 2.57, 2.58,
Note on ED1265: №2,60., 2,61., 2,62
Note on EE1265: 2,63, 2,64, 2,65,2.66, 2.67, 2,69
Note on EF1265: № 2.70, № 2.71.
Note on EI1265: № 2.72, 2.73, 2.74, 2.75
Note on EK1265: №279-285
Note on EL1265: № 2,86; 2, 89- 2, 95.
Note on EM1265: № 2.96- 2.99
Note on FD1265: с 16 часов работы остановлены из-за погодных условий
Note on GS1265: СГАТ 2опоры
Note on HA1265: СГАТ 10 опор
Note on HB1265: СГАТ 12 опор
Note on HC1265: СГАТ 11
Note on HD1265: СГАТ 10
Note on HE1265: СГАТ 10
Note on HF1265: СТГ 14
Note on HG1265: стг
Note on HK1265: стг
Note on HL1265: стг
Note on HM1265: стг
Note on HN1265: СТГ МЕТЕЛЬ, ОТСУТСТВИЕ ПРОЕЗДА.

## Сводные показатели
Месячно-суточный график строительства объекта "Напорный нефтепровод ЦПС Новопортовского НГКМ - ПСП Мыс Каменный"
Генподрядчик ООО "Стройтрансгаз-Север""
| Основные сводные показатели | [5 empty] | По состоянию на |  |  |  | 2014-05-30
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Объём всего | С начала строительства с накоплением |  |  |  | Факт за сутки | За неделю 16.01.14 - 22.01.14 |  |  | За "скользящий" месяц (23.12.13-22.01.14)
|  |  |  | План | Факт | % выполнения плана | % завершения всего |  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана
1 | Общестроительные и металломонтажные работы
1.1 | Монтаж свайных оснований трубопровода, линейных сооружений, узлов, переходов | шт | 14678 | 14630 | 14678 | 100.3% | 100% | 0 | 947 | 175 | 18.48% | 2312 | 209 | 9.04%
1.2 | Монтаж скользящих и неподвижных опор | шт | 10790 | 10790 | 10790 | 100% | 100% | 0 | 277.9 | 515 | 185.3% | 823.9 | 850 | 103.2%
1.3 | Сварка трубопровода | км | 102.36 | 102.36 | 102.3588 | 100% | 100% | 0 | 5.31 | 4.924 | 92.73% | 10.9453 | 7.7736 | 71.02%
|  | стык | 13182 | 13182 | 13182 | 100% | 100% | 0 | 680 | 535 | 78.68% | 1392 | 855 | 61.42%
1.4 | Монтаж м/к узлов, оленьих переходов и переходов через водные преграды | тн | 521.5947 | 524.8288 | 241.775 | 46.07% | 46.35% | 0 | 33.418 | 4.506 | 13.48% | 56.0289 | 8.928 | 15.93%
1.5 | Монтаж оленьих переходов, автодорог и переходов через водные преграды | шт | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | Монтаж блоков | шт | 53 | 52 | 46 | 88.46% | 86.79% | 0 | 4 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20%
1.7 | Огрунтовка и окраска металлоконструкций узлов и переходов через преграды | м2 | 24088.8894 | 17940.6 | 376.99 | 2.101% | 1.565% | 0 | 174 | 0 | 0% | 174 | 0 | 0%
2 | Система электрообогрева | км | 102.36
2.1 | Подготовка греющей трубки к протяжке скин-провода (соединение, испытание) | км | 102.6 | 102.6 | 100.193 | 97.65% | 97.65% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Протяжка скин-провода | м | 102360 | 102300 | 75116 | 73.43% | 73.38% | 2300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Подключение скин системы к панели управления | шт | 60 | 62 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Прокладка греющего кабеля УЗА | м | 4600 | 4600 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | Монтаж блоков управления | шт | 39 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ВЛ 10 кВт | км | 97.2
3.1 | Монтаж свайных оснований ВЛ | шт | 2295 | 2295 | 2295 | 100% | 100% | 0 | 371 | 80 | 21.56% | 1059 | 339 | 32.01%
3.2 | Монтаж опор | шт | 2004 | 2004 | 2004 | 100% | 100% | 0 | 122 | 0 | 0% | 132 | 0 | 0%
3.3 | Подвеска провода | км | 97.2 | 98.62 | 74.16 | 75.2% | 76.3% | 1.3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Установка разьединителей | шт | 53 | 53 | 17 | 32.08% | 32.08% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!